目　　录

一、工程概况

二、施工组织部署

三、施工进度计划

四、主要项目施工方法和施工技术方案

五、施工质量保证措施和目标

六、安全生产和文明施工措施

七、施工机械配置

八、工程质量通病防止措施

附图：1.总进度施工网络图

2.总平面布置图

3.安全平面布置图

第一章　工程概况

xx区城乡规划建设局综合楼工程由xx区城乡规划建设局筹建，由xx市第二建设设计院设计，本工程位于xx市龙腾北路宝泰小区，整个工程项目用地面积为2878m2。本工程按二类建筑，二级耐火等级设计，建筑物设地下一层，平时为车库及设备用房，上部主楼共九层，其中一层为值班室、门厅及办证大厅，二层为员工食堂设、厨房、餐厅和包厢，三至五层为办公层（办公室及各功能科室），六至九层为客房层，九室设大会议室。

一、建筑设计

（一）概况

本工程为现浇钢筋砼框架结构，总建筑面积为8286.5 m2（其中地下室建筑面积为1468.3 m2、地上建筑面积为6818.2 m2），建筑物总体为L形。总宽度约32.5m、长约47.3m：其中地下室一层，层高3.0m；上部九层，首层4.2m，二层3.9m,三至四层高3.2米，五层3.5m，六至八层层高3.2米，九层4.0m；地震设防烈度为6度，设计使用年限为50年。

（二）室内装饰：

1、楼地面：由于本设计仅考虑粗装修，由用户自己进行二次装修，车库、公共楼梯及电梯前室地面均为水泥砂浆地面，二层餐厅、办公室及各功能科室地面在浇筑砼时随浇随抹。厨房、卫生间加10厚1：2水泥砂浆一次抹光面层防水采用改性防水涂料四周泛起300mm，找坡用C20厚25-50细石砼向地漏找坡1%。。

2、内墙：除公共楼梯及电梯前室为白色乳胶漆外，其余内墙面均为水泥砂浆粗灰面。

3、踢脚板为水泥砂浆踢脚。

4、顶棚：除公共楼梯及电梯前室为白色乳胶漆外，其余顶棚均为纸筋灰面。

5、外墙面装饰：正立面外墙面装饰采用灰色铝塑板；背立面为灰色涂料，线条用白色涂料；部位见设计图纸。

6、屋面：屋面防水等级为Ⅲ级,屋面防水卷材为SBS改性沥青防水卷材（4mm），找坡采用粒豆砂砼。

7、门窗：胶合板门、塑钢窗、乙级防火门。

二、结构设计

(一)概况：

1、本工程为现浇钢筋混凝土框架结构，基础柱下片筏基础和交梁基础。

2、结构各部位混凝土强度等级：

| 主要部位 | 混凝土强度等级 |  |
| --- | --- | --- |
| 地下室墙体 | C30(高效复合防水剂) |  |
| 剪力墙及框架柱 | 基础顶面～标高14.5 | C30 |
|  | 标高14.5以上+s | C25 |
| 梁、板 | 地下室底板 | C30 |
|  | 基础顶面～标高14.5 | C30 |
|  | 标高14.5以上 | C25 |
| 楼梯 | 均采用与各楼层梁板相同强度等级的砼 |  |
| 屋面及其上面的水箱 | C25(S6) |  |
| 构造柱、压顶梁、过梁、栏板 | C25 |  |
| 垫层 | C15 |  |

注：结构用砼采用商品砼

3、钢材：

钢筋：HPB235级钢筋（Ⅰ），HPB335级钢筋（Ⅱ），HRB400钢筋(Ⅲ)

三、水、电工程概况

(一)电气部分：

1、负荷级别及电源

（1）本工程应急照明、消防设备用电、电梯电力等按二级负荷供电；其它负荷级别为三级。

（2）为保证二级负荷的应急供电，在地下室设一台176KW、能在30s之内自启动的柴油发电机组，市电与应急发电机电源之间设机械、电气联锁。

（3）泵房、消控室、电梯机房及各消防风机由配电房各引两路电源至末端配电箱自动切换。

（4）事故照明、疏散指示照明采用带蓄电池的灯具，蓄电池连续供电时间不应少于20min（地下层应急照明连续供电时间不应少于30min，配电室、水泵房、消控室等处事故照明连续供电时间不应少于120min），事故照明平时可就地控制，火灾时由消控室发信号强制点亮。

2、线路敷设及设备安装

所有线路均采用绝缘线穿管埋板（墙）暗敷。

所有配电箱、照明形状、插座、接线盒等均暗装。

3、防雷接地

（1）本工程按第三类防雷建筑物保护措施设计。

（2）利用基础钢筋作接地网，应配合土建在基础尚未浇之前，即将接地网焊接好。

（3）利用砼柱内主筋作防雷引下线，每根柱内至少一对对角主筋由下至上通长焊接，柱底与基础接地网相联，柱顶延伸与避雷带相联，不得漏焊或混错。

（4）采用Φ12镀锌圆钢在屋面设不大于20m*20m避墁网格，且屋面上所有的金属构件，外露金属管道均用Φ12镀锌圆钢与避雷网联结，突出屋面的烟囱、排气井等物体的顶部边缘均应设避雷带。

（5）进出建筑物电缆的金属外皮、钢管、金属管道等应在入户端就近与防雷接地装置用Φ12镀锌圆钢接地。

（6）本工程配电系统的接地型式采用TN-S系统，零线（N）与地线（PE）为始终分开的两条线，不得混错。

（7）本工程接零、接地、弱电接地共用一接地体，工作接地电阻要求不大于1Ω。

（8）所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地，PE线不得采用串联连接。

（9）安装高度距地面小于2.4m的灯具金属外壳应接地。

（10）本工程设总等电位联结，在地下层配电房内0.5m高处设MEB箱，应将建筑物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、水管等金属管道建筑物的金属构件等导体作电位联结。

（11）本工程卫生间等作局部等电位联结。

4、火灾自动报警及联动系统

本工程按二级保护对象设计火灾自动报警系统。消防控制室设在地下层，设置有火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾应急广播、消防专用电话等设备及“119”专线电话。

（二） 水卫部分

1、水源

本工程水源为市政自来水，从室外市政供水管网的不同管段引两路DN150的进水管，并在建筑红线内布置成环网。

引入管上设LXLC-80型水表和倒流防止器，水表旁设DN150旁通管接入室外消防生活环状管网。

2、供水方式

根据建筑物的具体情况分成二个供水区。第一区：地下层～二层采用市政管网水压直接供水。第二区：三～九层由地下储水箱、生活加压水泵、屋面生活水箱联合供水方式。

3、贮水设施

地下层设容积为350m3消防储水池，5m3装配式玻璃钢生活水箱。屋面高5m3玻璃钢生活水箱，18m3的消防专用水箱。

4、生活排水系统

采用雨污分流，生活废水与生活污水合流的形式。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，雨水经室外边沟汇集后排入市政雨水管网。厨房污水经隔油器处理后与化粪池一起排入市政雨水管网。

四、施工条件

1、交通条件：本工程位于xx市龙腾北路宝泰小区，道路畅通。

2、自然条件：现场三通一平已做好。

3、施工用水、用电：用水、用电施工单位按建设单位指定点自行接通。

二、施工组织部署

一、施工组织管理机构设置和管理人员配备

（一）施工组织管理机构

通过总结我司推行项目法施工以来所取得的经验和教训，结合我司目前管理体制的现状，为科学组织施工，强化项目管理，统一管理工作，在公司领导的统一指挥下，成立以项目经理为首的项目部。全权负责该工程的管理，项目班子按项目法施工的模式配备，对工程的工期、质量、安全、文明施工、工程成本等综合效益进行高效率有计划的统一组织和管理。（各职能人员及分工详见施工项目部机构一览表），项目部管理机构示意图如下：

项目经理

项目技术负责人

材料员

试验员

质检员

安全员

施工员

资料员

施工班组

（二）、拟派本工程主要施工人员表

| 职务名称 | 姓名 | 职称 | 岗位级别证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 章汝雨 | 工程师 | 二级项目经理3526028935 |
| 技术负责人 | 章湧宾 | 工程师 | 闽乡企909-00378 |
| 项目安全负责人 | 邓景江 | 助工 | 龙新建安053 |
| 土建施工员 | 张锦波 | 助工 | HA115823 |
| 安装施工员 | 卢发明 | 助工 | HB100912 |
| 土建质检员 | 陈 瑶 | 助工 | HA404359 |
| 安装质检员 | 张碧奎 | 助工 | 97148 |
| 专职安全员 | 郭丽红 | 助工 | HA501991 |
| 预算员 | 张锦波 | 助工 | 闽F010488 |
| 试验员 | 倪勇仙 | 助工 | 岩验04043 |
| 材料员 | 陈 瑶 | 助工 | HA302324 |

（三）管理人员的分工和岗位制

1、项目经理

（1）对于项目的技术、质量、安全、进度、成本等方面起主要领导责任。

（2）组织、分配本项目的主要施工人员、机械设备，协调配合甲方及临近单位的关系。

（3）对本工程项目进行全方位的立体式框架管理，分配好各班组及各主要人员的岗位责任制。

（4）负责组织工程项目中各分部的主要技术环节施工及验收。

（5）认真贯彻执行国家、上级机关关于技术规程、安全生产、劳动保护、环境保护方针、政策、法规、规定，对本单位工程项目的职工在生产中的安全与健康负全面的责任。

（6）在组织生产坚持　“五同时　”的同时，必须把安全工作和各项预防、组织措施贯彻到安全生产、施工的全过程，做到管生产必须管安全两者相结合。

（7）对项目中的工人进行安全生产、安全纪律教育，不断提高工人的意识，自觉遵守规章制度，提高自我保护能力。

（8）负责对新工人和更换工种人员进行安全生产三级教育。

（9）定期组织召开每周一次的安全技术例会，分析质量安全、生产情况，研究生产涉及的安全、技术、材料供应的重大问题，制定并实施解决的措施。

（10）严格按公司制订的制度，对公司组织每月、旬的安全生产大检查，出现隐患及时定出整改措施。

2、项目技术负责人

（1）对本工程项目的施工进度、工程质量、施工工艺等方面起主要领导责任。

（2）组织各施工管理人员学习设计图纸，领会设计意图，严格图纸施工。

（3）负责建立施工前的图纸自、会审及施工中的技术核定制度，负责检查各项技术资料的收集、整理和归档工作。

（4）遵循施工组织总设计的指导，按照其要求控制施工进度，保证各项目具体方案和措施的落实。

（5）坚持技术交底制度，认真执行现行的施工技术规范要求。

（6）坚持放线的复核制度，加强对轴线的复核、标高和垂直度的测控。

（7）针对施工材料的管理，确保材料强度达到设计要求。

（8）组织协调各工种间的配合与衔接，安装与土建的配合工作。

（9）负责对已施工成品的保护，制定具体的成品保护管理措施。

（10）在生产过程中，具体贯彻安全生产，劳动保护法规和本公司制定的安全技术操作规程，对所管的项目的安全生产负直接责任。

（11）任务分工时，同时进行技术安全交底，督促班组实施安全技术措施。

（12）协助专职安全员、专职质检员进行经常性的施工现场检查，及时发现和消除隐患，保证安全生产及工程质量。

3、专职质检员

（1）在工程项目中，对工程整体的施工质量及成品验收起总督促的作用。

（2）对施工现场所进的材料进行抽检，对施工中的砂浆拌制及混凝土的拌制的质量进行检查、控制。

（3）认真执行公司及项目部制定的隐蔽工程验收制度。

（4）执行对每道工序的复核工作，发现不合格的部位有权责令进行整改、返工处理。

（5）严格执行对建筑物轴线、标高、垂直线的复核工作。

（6）组织月、旬技术质量大检查，执行奖罚制度。

（7）填写项目质量报表及编写项目施工质量总结。

4、施工员

（1）负责施工前的图纸会审及施工中的技术核定，负责检查各项技术资料的收集、整理和归档工作。

（2）遵循施工组织总设计的执行，按照施工组织设计的要求，保证各项具体方案和措施的落实。

（3）对工人进行技术交底，认真执行现行的施工技术规范要求。

（4）测量放线，加强对轴线标高和垂直度的测控。

（5）针对施工材料的管理，确保材料强度达到设计强度。

（6）协调各工种间的配合与衔接，水电与土建的配合工作。

（7）负责对已施工成品的保护，制定具体的成品保护管理措施。

（8）贯彻安全生产、劳动保护法规的本公司制定的安全技术操作规程，对项目的安全生产负直接责任。

（9）进行技术安全交底，督促班组实施安全技术措施。

（10）协助专职安全员、专职质检员进行经常性的施工现场检查，及时发现和消除隐患，保证安全生产及工程质量。

5、材料员

（1）对施工现场的材料的组织起主要作用。

（2）组织好现场的各种材料供应，根据施工方案的要求进行预控。

（3）对采购的材料要经试验员抽样并检验合格后，方可使用，在进场验收时，应严格按照订货合同的规格、数量、工期、品种、功能等要求进行验收，对不符合要求应及时更改和退货。

（4）材料的供应量应根据项目部确定后，结合施工现场的实际情况进行确定，特别是主体工程的施工材料需求量多、大，应有计划、有组织地供应给各作业班组。

（5）进场的材料应根据施工总平面图进行有规划的堆放，以免影响现场的文明施工。

（6）进场后的材料管理，特别是水泥，应和仓管员配合好，先进的先用，后进的后用，且不得有出现结块、变质的水泥，若有清除掉。

（7）有计划、有组织、保质量，管理好项目工程的施工材料。

6、安全员

（1）在施工中，协助项目经理、施工员对工人进行经常性的安全生产宣传教育。

（2）检查工地安全隐患，及时发现并制止违章操作、违章指挥现象。

（3）做好上级有关部门对工地的检查，督促安全隐患的整改。

二、项目部质量方针与目标

1、积极贯彻公司“规范管理，严格施工，持续改进，顾客满意”16字方针，并将其落实到实处。

2、本项目部根据实际情况特制定如下目标：检验批、分项、分部工程一次评定合格率95%，单位工程竣工一次验收合格率100%；保修期内工程回访覆盖率100%；确保无质量事故，并力求顾客满意。

三、主要材料、劳力使用计划

1、主要材料供应计划

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 |  | T | 195 | 按 工 程 进 度 安 排 进 场 |
| 水泥 | P．O32.5R | T | 310 |  |
| 商品砼 | C20 | M3 | 560 |  |
|  | C25 |  | 1520 |  |
|  | C30 |  | 1565 |  |
| 碎石 | 5-40mm | M3 | 620 |  |
| 砂 |  | M3 | 1190 |  |
| 杉原木 |  | M3 | 95 |  |
| 松原木 |  | M3 | 320 |  |
| 空心砖 | 190×190×90 | 千块 | 250 |  |
| 空心砖 | 190×190×190 | 千块 | 128 |  |
| 钢管 | Φ42 | T | 15.5 |  |
| 塑钢门窗 |  | M2 | 760 |  |
| 磁性门碰 |  | 套 | 115 |  |
| 普通门锁 |  | 把 | 115 |  |
| 乙级钢质防火门 |  | M2 | 91 |  |
| SBS防水卷材 | 4mm厚 | M2 | 1155 |  |

2、主要劳力用量安排

| 工种名称 |  | 人数 |  | 工种名称 | 人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程管理人员 |  | １０ |  | 杂 工 | ４ |  |
| 泥 水 工 |  | ２６ |  | 架子工 | １０ |  |
| 木 工 |  | ２１ |  | 机电工 | ５ |  |
| 钢 筋 工 |  | １６ |  | 普通工 | １５ |  |
| 土 方 工 |  | ４０ |  | 油漆工 | １０ |  |
| 机械操作员 |  | ６ |  |  |  |  |

四、施工现场设施配置计划

| 土地计划用途 | 所需位置(m2) | 布置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工地值班室、门卫 | 3*3=9 | 见总平面布置图 |  |
| 工地办公室 | 9*3＝27 | 见总平面布置图 |  |
| 各工种工具用房 | 4*3＝12 | 见总平面布置图 |  |
| 配电房 | 3*3＝9 | 见总平面布置图 |  |
| 钢筋、工棚和堆放 | 10*4＝40 | 见总平面布置图 |  |
| 木工加工棚和堆放 | 6*4＝24 | 见总平面布置图 |  |
| 提升机操作棚 | 3*2＝6 | 见总平面布置图 |  |
| 仓库 | 5*3＝15 | 见总平面布置图 |  |
| 砂堆场(200m3) |  | 见总平面布置图 |  |
| 石子堆场(300m3) |  | 见总平面布置图 |  |
| 砖堆场 | 拟建工程周边 | 见总平面布置图 |  |

五、临时供水、供电、设备器材需用计划

（一）、 施工临时供水计划

1、考虑到建筑物层数为9层，最高处屋面混凝土浇灌高度为31.9米。据于上述因素，施工现场必须设置储水池，以确保施工生产、生活用水能正常供应。

2、必须统筹考虑好施工生产、生活用水量。因为该工程总层数为10层，考虑到主体分二次中间验收，五层以下验收一次，五层以上验收一次；因此当八层浇捣混凝土时，同时三层可排砌砖墙，二层可安排地面施工，如此情形约持续约二个月时间；所以，以此为高峰用水量设计，选择流量。以确保产生施工能正常进行。

3、地下室的消防水池和生活水池均可以利用来作为施工储备水池使用。地面配砂浆拌制用小水池。

4、流量选择

据以上所述高峰用水量为同时八层楼面浇捣混凝土，三层砌墙，二层粉刷打底。所以有：

a、主体混凝土施工用水量

考虑模板用水，则q1=5.0m3/小时

Q1=K1q1L1/S=1.2*5*1000/3600=1.67L/s

式中：取用水均衡系数K1=1.2，路径取L1=1000m；

b、砌体现场施工用水量按进度计划要求，每台机台班完成48m3,由2台砂浆机施工，每台班砌体砂浆量为：

q2＝48*2=96m3

每m3砂浆用水量考虑为180L，用水均衡系数K1=1.2

Q2=K1q2L1/S=1.2*96*180/3600=3.46L/S

c、生活用水量

P1  施工现场高峰期人数取150人。

N1 生活用水取30L/人。

K2 高峰用水系数1.5。

Q3=K2N1L1/HS=1.5*30*150/24*3600=0.08L/S

D、装饰用水量

按进度要求每天须完成2000m2装饰面积，厚度暂考虑为20mm，则砂浆用量为：

q3＝2000*0.02＝40m3, 每m3砂浆用水量考虑为180L

则：　Q4=K1q3L1/S=1.2*40*180/3600=2.4L/S

考虑基层清洗、湿润、养护、取5.0m3/小时，路径取L1=1000m，则

Q5= K1q2L1/S ＝1.2*5*1000/3600=1.67L/S

考虑到砂浆拌制有小水池供水，所以只考虑模板用水、混凝土养护和砌墙浇砖，装饰浇墙需要泵送加压。

所以：　　ΣQ=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5

=1.67+3.46+0.08+2.4+1.67

=9.28L/S

5）消防用水，本工程建设用地范围不大，根据消防规范要求，消防用水量为10-15L/S,∑Ｑ＜15L/S，故取∑Ｑ＝9.28L/S。

6）总管径：设V流速考虑1.5m/s

D=（4∑Ｑ/πＶ1000）-2=（4*9.28/π*1.5*1000）-2=0.008m

取D=100mm

分三个支管：D2=3d2

d=（D2/3）-2=(1002/3)-2=57

所以取3个支管直径d=60mm

7）供水管网布置图见施工总平面图。各施工楼层用水，再分别接三支管径d=50,随工程进度逐步接高。

（二）　施工临时供电布置

依据施工各阶段施工机械设备的用电量、综合考虑施工供电线路各路用电负荷平衡的原则，详见临时用电施工组织设计。

（三）施工总平面布置

1、施工总平面布局

本工程施工现场的布置主要是根据工地现场的地形、施工计划安排、工程内容、施工方法、材料来源等进行安排布置，总体规划，综合考虑；场地布置便于管理与指挥，并结合工程机械设备的施工特点，合理安置，和文明施工要求。工地在工程的西南面开一大门，作为施工人员出入口和主要的材料运输出入口。具体布置如下：

（1）给水布置：由甲方提供给水管接驳口，用Φ120给水管沿建筑物四周环形布置，支线采用Φ60镀锌水管，水管埋入地下20mm，且场地四周布置6只消防用水龙头。

（2）用电布置：现场用电采用三相五线制，由建设单位提供的变电间接出50mm2电缆埋地布设，然后由总电缆线接到配电箱及各大型机械等。电缆沿结构层每层穿管保护布设，进入分配电箱，所有配电箱、开关箱统一为铁壳制作，统一标准，统一编号，配电箱内设有漏电保护装置、空气自动断路器和熔断器。

（3）临时设施布置

在场地内布置生活临时设施及项目部办公室，临时设施布置见附图一平面布置图。

（4）堆场布置：在场地内设置材料堆场具体部位见平面布置图附图一。

（四）施工总平面布置图（附图一）。

第三章　施工进度计划

4.1　施工进度计划

施工进度计划见附图二。

4.2确保施工进度和工期的技术组织措施

4.2.1　确保施工进度和工期的技术措施

1、利用网络技术，科学合理安排施工进度计划

为了对工期总目标进行宏观控制，实现质量、效益、工期、安全等各项指标，优选施工技术应用到施工中。

2、经济手段保证

a、实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日两班制度，24h轮两班连续浇筑砼作业。

b、整个工程层层实行责任制，签订合同，引入竞争机制，实行内部重奖重罚，严格执行奖罚兑现，以经济手段保工期。

c、保证材料及时供应，确保各项费用支付。

3、协调保证

A、内部的协调：建立内部生产碰头会制度，利用动态管理实行滚动计划，主体施工阶段每天一次，装修施工阶段每2天一次，及时解决施工生产中出现的问题。每天的碰头会检查上一次碰头会的执行情况，布置下次日的工作计划，对拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

B、外部协调：

1）与设计单位之间的工作协调

（1）与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求根据设计意图提出我们的施工实施方案，征求设计院的意见。

（2）对施工中出现的情况，必须按设计人员、监理所提要求及时处理，另外还应积极修正可能出现的设计错误，提前告知各方负责人，以尽早解决。

2）与监理工程师工作的协调

（1）在施工过程中，严格按照甲方及总监理工程师批准的“施工组织设计”进行质量管理。在自检的基础上，接受监理师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改；

（2）贯彻业已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此检控，确保产品达到合格等级。项目部对整个工程产品质量负最终责任，专业施工单位工作的失职、失误均视为项目部的工作失误，因而杜绝现场专业施工单位不服从监理工作的不正当现象发生，使监理的一切指令得到全面执行；

（3）所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理提交产品合格证或质量保证书，对于按规定使用前需进行物化试验检测的材料，主动递交试验检测结果报告，使所有的材料、设备不给工程造成浪费；

（4）按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一致的情况，遵循“先执行监理的指令后予以磋商统一”的原则，在现场质管工作中，维护好监理的权威性。

C、建筑工程和安装工程的技术协调

建安工程预埋（留）、安装两阶段的技术协调工作，由项目部为主，组织土建及有关安装单位进行如下技术协调，必要时请甲方及设计单位参加。

1）安装预埋件、预留洞施工环节协调；

2）卫生间施工环节的技术协调。

建安技术协调的责任划分：土建和安装单位均应按协调中所确定的工序进行交叉施工，各工种之间应办理工作面交接签交手续，下一道工序应负责保护上一道工序的产品，不得任意移动、拆卸和破坏，若有发生，由本工序单位自行负责。

4、装备保证

ａ、施工阶段动态计划的动态控制，是一个循序渐进的过程，在施工进度计划的执行过程中，项目经理经常、定期要收集现场施工进度信息，画出前锋线，并不断将实际进度与计划进度比较，从中发现实际进度是否拖后，是不是与计划相符，一旦发现进度偏差，首先分析产生偏差的原因，并系统地分析对后续工作产生的影响，在此基础上提出修正措施，保证项目按预计工期完成。

ｂ、施工进度计划动态的主要任务是：准确、及时、全面、系统地收集、整理、分析进度，执行进程中的有关资料，明确反映施工进度状况，进行必要的检查和监督；二是通过施工进度计划的执行情况，为计划的调整以及如何加强进度控制提供必要的依据。

第四章　　主要项目施工方法和施工技术方案

第一部分：基础及防水工程

一、降水与护坡工程

1、施工准备

基坑土方开挖，防止地面水或雨水流入坑内冲刷边坡，造成塌方和破坏基土。由于地下水丰富，基坑底部设设排水沟并引至集水井。降水工作应持续到基础（包括地下水位下回填土）施工完成。

2、由于本工程开挖深度较大，边坡土易坍塌，故本工程边坡采用临时性支撑加固结构，即沿坡脚用编织袋装砂堆砌3.5mm高，使坡脚保持稳定。土方局部坍塌程度较大，边坡采用钢管短桩（＠500设Φ50钢管短桩3000mm）横挡板（25厚松木板H＝800mm）支撑，其背后用编织带装砂堆砌（详见附图），而后用五彩油布覆盖，以防雨水冲刷造成塌方。

3、为防止土方坍塌，基坑周边堆土量不得过大，本工程挖出的土方需外运，回填时再运回。

4、注意事项

施工中应经常检查支撑和观测邻近建筑物的情况，如发现支撑有松动、变形、位移等情况，应及时加固或更换。

二、土方工程

1、土方工程

本工程土方开挖分两次，标高4.3m为第一次，加深部分为第二次。

土方开挖必须在地下水位已降至基底标高0.50m以下且严禁在4级风以上的天气进行，表层土方开挖前，土方挖土及铲运土方扬尘高度低于0.5m，土方开挖配备两台挖掘机，土方外运配10辆自卸卡车，车斗必须覆盖，避免运输中遗撒;土方运输车辆出场前进行清扫，现场大门在有条件情况下，设置简易洗车装置，洗车污水应经沉淀后排出。

第二次开挖采用机械配合人工，对于超挖部分应回填同垫层相同标号混凝土至设计标高。

2、土方回填

回填土采用粘土或亚粘土。

回填土密实度应达到规范要求的95%。

具体详见《土方施工方案》。

三、防水工程

1.本工程地下室防水为结构自防水C30S6混凝土及改性防水涂料双重设防。

2.屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材，热熔法施工。

3.厕浴间防水采用1.5mm厚聚氨酯涂料，阴阳角处附加层采用粘贴玻璃无纺布，防水层上卷300mm高。

4.屋面防水及厕浴间防水施工完成后，需进行48ｈ的蓄水试验，蓄水深度最浅处不小于20mm。

第二部分：钢筋砼结构工程

（一）钢筋工程

本工程钢筋加工选择场内制作。

1、工艺流程

（1）钢筋加工工艺流程

配料--钢筋除锈—调直—切断—弯曲成型

（2）柱钢筋安装工艺流程

柱筋安装—安放垫块—敷设专业管线—检查验收—转入下道工序。

（3）梁板钢筋安装工艺流程

先主梁后次梁—板底筋—水电管预埋、预留孔—负弯矩筋—安放垫块、马凳

2、施工方法

（1）钢筋加工

a.所有钢筋均采用现场加工成型，钢筋直径≥Φ16采用对焊，柱筋直径≥Φ16采用电渣压力焊，其它采用绑扎搭接，I级圆钢筋用调直机调直。钢筋端头锚固，I级钢筋采用180度弯钩，平直长度为10d且不小于50mm，II、Ⅲ级钢筋采用90度弯钩，其长度见设计和规范要求。

b.根据施工图纸要求，钢筋工长进行抽筋、配料、项目部核对无误后，下达任务单下料加工。需焊接的有焊工（焊工证）统一焊接，并按规定随机取样送检，合格后才能批量加工焊接。在制作过程中应按下料单尺寸逐一加工、除锈、除油等工序，并按规格、构件名称、部位、数量、挂牌堆放。同时项目部质检员在钢筋加工过程中进行必要的抽检，及时发现加工缺陷并加以纠正，以保证质量。

（2）柱

a.竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45度夹角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度不应小于15度。

b.箍筋的接头应交错排列后校直放置；箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与竖向钢筋角叉可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁丝扣要相互成八字形绑扎。

c.下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，当上下层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。

d.安装顺序:

① 根据专业放样人员定出的柱边的正确位置，纠正柱筋的位置，并清理钢筋端头的水泥浆。

② 使用门架搭设平稳的操作平台，立好柱的立筋。根据柱筋上的标高水准点，画好柱筋的位置。

③ 套好数量足够的箍筋，并绑扎牢固，注意柱底、柱顶的加密箍。

④ 每个柱角挂好保护层预制块，沿竖向每隔1m设一个。

e.防止柱筋移位的措施

① 浇捣柱砼之前，在离楼面1m高左右绑扎好两三排柱筋。

② 注意保护层预制块不要被碰落。

③ 把柱角的主筋使用Φ6拉钩固定在模板上。

（3）梁板钢筋

a.纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排，接头不宜位于构件最大弯矩处。

b.受拉区域内，I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，II级钢筋可不做弯钩。

c.直径不大于12mm的受压II级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不小于钢筋直径的35倍。

d.钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。

e.受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合规范规定。

f.受拉焊接骨架和焊接网绑扎接头的搭接长度应符合规范规定。

3、安装方法：

（1）当梁高于800mm时采用就位或用开侧模方法安装钢筋后安侧模。

（2）箍筋：弯钩成135度，平直段10d，且把节头交错设置，相互错开，悬臂梁箍头接在梁底并错开。

（3）纵筋：核对梁编号、尺寸后穿入箍筋，注意梁纵筋穿入支座时与柱纵筋、箍筋的多层钢筋交接，在安装中带来一定难度，所以应特别加以注意。即在梁纵筋绑扎前柱箍筋逐层按间距放置于梁内位置上，待梁筋就位后再绑扎柱接头箍筋。

（4）当梁主筋水平锚固不能满足要求时，沿端节点外侧向下弯折，经弯折后的垂直长度应不少于15d。

（5）梁纵筋搭接处理：梁面筋在梁跨中1/3区段处，且避开梁端箍筋加密处，梁底主筋在支座处且应满足锚固要求。支座负弯矩筋不宜有接头，若必须设置时应避开梁端加密区。梁面主筋，负弯矩筋搭接数量应符合规范要求，受拉区：绑扎25％，电焊50％。

（6）板筋安装顺序：清理杂物――分出底筋间距――排筋绑扎固定――水电安装――垫保护层预制块――板负弯矩筋安装。

（7）班组配合：为避免水、电预埋工序交叉影响钢筋位置准确，在底板钢筋完成到一定工作面时，水电工序及时插入预埋铺设，若碰到钢筋过密使管道无法穿过时应与钢筋班组协调，直至会同设计单位处理解决。切勿乱橇乱断钢筋，影响结构受力。由于工序交叉，班组之间互相配合，做到工期、质量、安全三不误。

（8）梯板、梯梁钢筋安装亦同上述施工

4、钢筋安装中的质量保证措施

（1）踏筋：是钢筋安装和砼施工中的“通病”。质量保证措施主要有：

a.提高质量意识，共同保护安装好的钢筋，尽量避免在负弯矩筋上行走；

b.工艺上先安装底板筋，待水、电预埋、预留工序完毕后施工负弯矩筋；

c.技术上措施，绑扎时铁丝交错满扎，必要时增设马凳，并点焊固定；

d.浇砼时派专人看筋，及时调整“错位”钢筋。

（2）.柱、剪力墙纵筋因施工引起位置不准确。采取措施有：

a.技术措施：安装时在纵筋根部用水平筋Φ12在两侧焊接固定和柱头点焊牢固，防止振捣混凝土时移位。

b.看护：砼施工时派专人看护，及时校核其轴线位置不准确性，在砼未初凝前及时调整到正确位置。

（3）.梁柱交接处加密箍安装。由于设计抗震要求，柱节点箍筋较密（加密），给钢筋安装带来相当的难度，操作工人贪图施工方便往往会疏忽遗漏，所以首先加强教育、管理，其次在穿筋时先把柱筋数量摆好，待梁筋就位后再绑扎柱箍筋。当梁筋采用就位安装方法施工时，柱加密箍筋先绑扎好再装梁筋。

a.弯钩角度不够，现场绑扎时，应及时纠正到135度弯钩；

b.箍筋弯钩平直度不足10d的不得使用（该项在加工时应加以纠正）；

c.梁保护层算至梁主筋外侧，箍筋尺寸亦按此要求进行下料加工。

（5）.锚固长度：

a.安装梁、板纵向主筋时，先按图纸尺寸丈量已加工钢筋的长度、规格，核对无误后再搬运至安装位置，以免混淆后引起锚固不够，同时亦可纠正加工错误。

b.熟悉图纸和规范要求，掌握不同砼强度、不同抗震等级对锚固，搭接长度、位置、做法的要求。

5、钢筋连接

本工程钢筋连接采用电弧焊和电渣压力焊（柱）二种，其施工方法和工艺要求

（1）钢筋电弧焊

a.电弧焊工艺

本工程现场安装钢筋时用搭接焊方式。

①采用搭接焊时，钢筋的预弯和安装，应保证两钢筋均在轴线一直线上。并保证单面10d，双面焊5d的焊缝长度。

②施焊时，设引弧后，应在搭接钢筋的一端开始，收弧应在搭接钢筋端头上，弧坑应填满。多层施焊时，第一层焊缝应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，应熔合良好。

③钢筋根部间隙，平焊时为4-6mm立焊时为3-5mm,最大间隙均不宜超过10mm。

b.质量检查、取样数量

①钢筋电弧焊接头外观检查时，应在接头清查后逐个进行目测或量测。

②强度检查从每批成品中按规定切取三根试件做机械强度试验。

③取样数量，每一层中以300个同类型接头（同钢筋级别、同接头形式）作为一批，不足300个时，仍作为一批。

c.外观检查

①焊缝表面平整，不得有较大的凹陷、焊瘤。

②接头处不得有裂纹。

（2）钢筋电渣压力焊

a.竖向钢筋电渣压力焊的工艺过程包括：引弧、电弧、电渣和顶压过程：

①引弧过程采用直接引弧法是在通电后迅速将上钢筋提起，使两端头之间的距离为2-4mm引弧。这种过程很短。当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧困难时可以多次把钢筋移下与下钢筋短接后再提起，达到引弧的目的。

②电弧过程亦称造渣过程。靠电弧的高温作用，将钢筋端头的凸出部分不断烧化；同时将接口周围的焊剂充分溶化，形成一定深度的渣池。

③电渣过程：渣池形成一定深度后，将上钢筋缓缓插入渣池中，此时电弧熄灭，进入电渣过程。由于电流直接通过渣池，产生大量的电阻热，使渣池温度升到2000摄氏度将钢筋端头迅速而均匀地熔化。

④挤压过程：电渣压力焊的接头，是利用过渡层使钢筋端部的分子与原子产生巨大的结合力完成的。因此，在停止供电的瞬间，对钢筋施加挤压力，把焊口部分溶化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部剂出结合面。由于挤压时焊口处于熔融状态，所需的挤压力很小，对各种规格的钢筋仅为0.2-0.3KN。

b.质量检验、取样数量：

钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。强度检验时，每批成品中切取三个试样进行抗伸试验。在一般构筑物中，每300个同类型接头（同钢筋级别、同钢筋直径）作为一批，在现浇钢筋混凝土框架结构中，每一楼层中以300个同类型接头作为一批，不足300个时，仍作为一批。

c.外观检查

钢筋电渣压力焊接头的外观检查，应符合下列要求：

①接头焊包应饱满和比较均匀，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。

接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍，同时不大于2mm。

接头处弯折不大于4度。

d.钢筋绑扎技术要点：

①楼板钢筋直径较小，绑扎完楼板钢筋后，及时搭设人行马道，防止下道工序施工时直接踩踏钢筋上，使钢筋产生位移及变形。

②浇筑混凝土过程中，安排专职钢筋工值班，发现钢筋位移和变形后及时修复，保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求。

③钢筋焊接部分需要焊接的钢筋I级钢筋采用E43焊条，II级钢筋采用E50焊条，焊工应持证上岗，其试件检验合格后才能在主体工程中施焊。

④钢筋保护层：地下室基础、板、墙迎水面保护层为50mm；基础底板处为35mm厚，采用50*50*35（或50）的1∶1水泥砂浆垫块或铁马凳支垫；顶板、楼梯15mm厚；梁、柱分别为25mm、30mm厚。

e.产品保护

①成型钢筋、钢筋网片应按指点堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。

②成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位

③运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。

④成型钢筋长期放置未使用，宜室内堆放垫好，防止锈蚀。

（二）模板工程

1、墙体模板：

（1）墙体模板采用大模板体系。

（2）先弹出中心线和两边线，选择一边先装，立竖挡、横档及斜撑。安模板，在顶部用线锤直，拉线找平，撑牢钉实。

（3）待钢筋绑好后，墙基础清理干净，再竖立另一块模板，程序同上，但一般均应加撑头或对拉螺栓以保证砼墙体厚度。

2、柱模板：

1、采用胶合板拼接。

2、安装时，柱底清理干净后立柱模，根据控制线找准模板的位置，调整垂直度，利用可调支撑有钢丝绳斜接撑将柱模板固定。

3、模板拼装前须逐块修整板面、边框，清除混凝土残渣、泥浆，并涂刷隔离剂。

4、柱根施工缝处经剔凿、清理、吹洗干净后，根据柱模控制线找准模板位置，调整其垂直度。

5、利用可调支撑在四个方向将柱模固定，加固时每两人一组，用力均匀，可调支撑沿柱高每1200mm设一道。

6、模板拆除后随时清理，维修后平放于平整场地上，下部垫100×100mm方木（间距700mm），分类码放整齐。

（三）梁模板：

梁模板采用胶合板拼接，龙骨采用100×100mm方木，主龙骨间距为1200mm，次龙骨间距为400mm，50×100方木做肋。

（四）顶板模板：

1、采用50×100mm方木做封边龙骨，胶合板拼装（楼板跨度大于4m时按距度的2‰起拱），主龙骨采用100×100mm方木，间距为1200mm;次龙骨采用100×100mm方木，间距为300mm。

2、顶板模板按规范规定在平面图上注明75%设计强度标准值拆模，100%设计强度标准值拆模的部位，顶板混凝土留置同条件养护试块作为拆模的依据，顶板拆模必须根据试验员提供的同条件养护试块的强度报告单作为依据，否则不许拆模。

（五）楼梯模板

楼梯梁模、踏步挡板、底模均采用16mm厚多层板及方木按1：1现场拼装。主龙骨采用100×100mm方木，间距不大于1200mm，次龙骨选用50×100mm方木，间距不大于300mm。

（七）模板控制措施

1、模板施工按模板设计对号入座支立，模板制作、运输、安装、拆除设专人负责，并建立混凝土拆模申请制度。

2、对各部位模板安装编制方案，并绘制模板主科，经主任工程师及公司技术部门批准后方可实施。

3、梁模板、柱、墙上口模板拉通线找直，以确保整体结构棱线顺直，阴阳角方正。

4、梁模板及柱、墙模板从立模至浇筑混凝土过程中，全长、全宽、全高三向均应接拉通线校验，混凝土浇筑过程中通线不撤。

5、模板拼接缝处、梁和柱接头处、门窗塞口处、混凝土墙和板接触部位均垫海绵条。

5、模板拆除混凝土强度控制

柱、墙模：1.2MPａ;

梁、板模：早拆模板支撑体系按设计混凝土强度的75%控制，但支撑及拉杆不得拆除。混凝土强度达100%时拆除支撑，但施工层下层仍保持支撑。

强度控制办法：由成熟度计算预测强度，然后由同条件养护试块复验无误而定。

具体详见《模板设计方案》.

（三）砼工程

本工程全部使用商品砼。砼工程应在钢筋、模板等施工完毕、并经检查验收合格后进行。

1、选择供应商，考查运距，能否满足施工需求及砼质量；随时抽检搅拌站后台计量、原材料等，确保供应质量；签订供货合同时，由技术部门提供具体供应时间、砼强度等级、所需车辆及其间隔时间，特殊要求如抗渗、坍落度、水泥及其它集料必需提供相关资料。

2、进场后抽验每个台班不少于两次，或对砼质量产生怀疑的罐车坍落度做好记录，不满足要求一律予以退场。现场严禁加水，如气温过高与搅拌站协商加入适量减水剂。

3、试块制作：常温时制作28d强度试块及备用试块、同条件试块。同条件试块置于现场做好标识同条件养护。抗渗砼留置两组试块，一组标养，一组同条件养护。

4、施工缝留置严格按GB50204-2002规范执行。

5、柱墙与板及板与柱交接部分均先浇筑50-100mm厚同配比无石子砂浆，不得遗漏。

6、严格控制顶板砼浇筑厚度及找平，以便于墙柱模板支立。砼浇筑完毕及浇筑过程中设专人清理落地灰及沾污成品上的砼颗粒。

7、砼制备及质量保证

为保证砼的匀质性，在施工中搅拌站应采用统一配合比、统一水泥品种及标号、统一厂家的外加剂，并向搅拌站明确砼及材料的各项技术指标，做统一的技术交底及技术标准，现场试验员加强砼的质量监督。

（四）砌体工程

1、工艺流程

放线――确定组砌方法――立皮数杆――试摆――铺砌

2、施工方法

（1）放线

砌筑前根据设计砖墙位置放出墙轴线、边线、门、窗洞口预留孔与墙上设施平面位置，用墨线弹出，并做好标记。

（2）确定组砌方法

根据砌体材料和设计高度确定组砌方法，(如一顺一丁砌法、三顺一丁砌法)，转角、交叉处、交接处接缝类型和留槎型式，门窗、洞口边收边方法。

（3）立皮数杆

在砌墙前要先计算墙高皮数，在皮数杆划上砖、灰缝厚度，门窗、洞口、过梁等墙构件水平标高位置。皮数杆立于墙角及某些交接处，其间距以不超过15m为宜。立皮数杆时要用水准仪进行抄平，使皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上。

（4）试摆

开始砌筑时先要进行排砖，排出竖缝灰缝宽度。排砖时应按组砖方式，摆出各种顺丁情况。同时应注意门窗位置，砌垛等对灰缝的影响和窗内墙的组砌方法，以及七分头砖，半砖条砌在何处好，务使各皮砖的竖缝相互错开，在同一墙面上各部位的组砌方法应统一，并使上下一致，空心砖墙的转角及丁字交接处，应加砌半砖，使灰缝错开。转角处半砖砌在外角上，丁字交接处半砖砌在横墙端头。空心砖墙试摆，在不移整砖处，如无半砖规格，可用普通粘土砖补砌。承重空心砖的孔洞应呈垂直方向，其底部应至少其3皮实心砖。在门口两侧一砖范围内，也应用实心砖砌筑。半砖厚的空心砖隔墙，如墙较高较长，应再墙的水平灰缝中加设钢筋。可用φ8钢筋2根，或其实心砖带，即每隔一定高度砌几皮实心砖。

（5）铺砖

用设计要求的强度砂浆铺于基层或下皮砖面，砂浆铺抹要饱满，竖缝要补满浆，多余墙边处的砂浆要抹刀铅墙刮平。砌筑完每面墙要将落地砂浆回收清理操作场面。砌砖时必须先拉准线，一砖半厚以上的墙面双面拉线，砖块依准线砌筑。有抗震要求的设计，要按规定在构造柱沿墙高每50cm设置2φ6水平拉结钢筋，每边伸入墙内不少于1m,砌墙应砌成马牙槎， 每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30mm。

3、 材料要求

（1）工程中使用的砖或空心砖必须符合规范要求。

（2）砌体材料有按批量的出厂合格证明书，砖材进场后进行外观检测，按标准规定进行抽样复检，复检认定合格后使用。承重砖应具备力学性能试验报告。

（3）砌筑用水泥有出厂合格证明或检验报告单，对出厂期已超过32个月或已受潮、结块的水泥，应重新复检，合格后才能使用。

（4）砂采用中砂，无杂质，使用前应过筛，其含泥量不大于3%。

（5）拌和砂浆使用清洁、无污染、无腐蚀性的水。

4、质量要求

（1）砂浆配合比在正式砌筑前提供。现场拌合砌筑砂浆用料，按配合比换算每盘的投料数，其实际投料与配合比投料值的允许偏差：水泥、有机塑化剂为±2%，砂子为5%，石（壳）灰膏为±5%。

（2）使用机械拌合砂浆，自投料完起算的搅拌时间不少于1.5分钟。砂浆随拌随用，水泥和混凝土砂浆在3小时内使用完毕。

（3）砂浆强度等级以标准养护（或同条件自然养护）、龄期为28天的试块试压检验结果为准，每一层楼层或250立方米砌体中的各种强度等级（含每一试验配合比）的砂浆，至少作二组试块试验评定。

（4）砌体砌筑做到上下、内外搭砌，附墙垛及转角的砌体要防止包心砌法和错缝处小于60mm的内通缝。砌体砂浆饱满、砖缝均匀，水平及竖直灰缝厚度为8-12mm。

（5）当砌筑砖厚大于90mm时，采用“挂、填、铺砌法”。“挂、填、铺砌法”是先铺水平灰(长度不大于500mm)，于空心砌块头挂竖灰后挤砌，对不满的竖缝用勾抹子再行勾填饱满的方法。

（6墙体与混凝土的构造连接和构造要求除按设计和规范要求施工，一般须先砌墙后浇柱的方法施工。

（7现场制作的砂浆抗压试块28天龄期强度评定标准要求。

（8砌体组砌方法必须正确，上下皮交错，无碎砖及内通缝存在。

（9框架梁下斜砌紧密。

（10）砌体外部尺寸实侧，其偏差满足下表

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 10 |
| 2 | 基础顶面楼面标高 |  |  | ±10 |
| 3 | 垂直度 | 每层 |  | 5 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 |
|  |  |  | ＞10m | +2，-5 |
| 4 | 外墙上下窗口偏移 |  |  | 20 |
| 5 | 门窗洞口高度（后塞口） |  |  | ±5 |
| 6 | 水平灰缝平直度 |  |  | 8 |
| 7 | 表面平整度（2m长度靠尺） |  |  | 8 |

第三部分：装饰装修工程

（一）内墙粗底

1、施工准备

（1）水泥：32.5#及其以上矿渣水泥或普通水泥，颜色一致，宜采用同一批产品。

（2）砂：中砂，平均粒径为0.35-0.5mm，砂的颗粒要求坚硬洁净，不得含有有粘土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质，砂在作用前应根据使用要求过不同孔径的筛子重筛。

（3）灰膏：应用块状生石灰淋制时使用的筛子，其孔径不大于3*3mm，并应贮存在沉淀中。熟化时间常温一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d，使用时，石灰膏内不得含有未熟化颗粒和其它杂质。

磨细生石灰粉：其细度过0.125mm的方孔筛，累计筛余量不大于13％。使用前用水浸泡透使其分熟化。熟化时间不少于7d。浸泡方法：应提前备好一个大容器，均匀地撒一层生石灰粉，浇一层水，然后再撒一层生石灰粉，再浇水，依次进行，直至达到容器体积2/3，随后，放水将其它石灰粉全部浸泡在水中。

2、工艺流程

清理基层→贴灰饼→做标筋→抹底层灰→抹面层灰→刮腻子→涂刷乳胶漆涂料

3、施工方法

（1）清理基层

（2）清除基层表面的灰尘、污垢、油渍、沥青，将松动的部分修补牢固，洒水湿润。

（3）检查门窗框位置是否正确，与墙体连接是否牢固，门窗框与墙体间的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合浆分层填嵌密实。检查洞口、预埋件位置、管道穿墙、穿楼板的孔洞填嵌密实。

（4）贴灰饼

①　用挂线和重锤检查墙面平整、方直，确定抹灰饼面紧贴挂线，最终使同一墙面上的灰饼都在一个竖直面上。

②　灰饼的垂直间距和水平间距应使刮尺操作时二端都够得着为准，一般比刮尺长度少30-50cm。

③　灰饼可用1∶2-1∶3水泥砂浆制成50-50*5－8毫米的预制块。

（5）做标筋

标筋又称冲筋，即用砂浆将同一竖直线上的灰饼连成一条，其宽度50毫米左右，用刮尺将其表面槎至与灰饼面平，所用砂浆与该墙面打底砂浆相同，且不低于25号。

（6）抹底层灰

①　当标筋有一定强度刮尺操作不致损坏时抹灰，底层灰15厚用1∶0.3∶6水泥石灰砂浆，抹底层灰前洒水湿润墙面。

②　将底层砂浆由下而上抹于墙上，用二端靠在标筋上的刮尺将该区间内间内砂浆刮平。

③　用木抹刀修补，压实、槎平、槎粗。

④　如果抹灰层较厚应分二遍或多遍抹成，涂抹水泥砂浆每遍厚度为5－7mm，涂抹石灰砂浆和混合砂浆每遍厚度为7－9mm。

⑤　抹面层灰

紧接上道工序（如上午打底下午抹面），用石灰浆石灰：纸筋干重比＝100∶8,用铁抹道抹2－3mm厚面层灰，不得使用钢抹刀或木抹刀，抹平整。

（二）顶棚纸筋灰

1、工艺流程

基层处理→弹水平线→抹15厚水泥石灰砂浆底层→抹5厚水泥石灰膏砂浆中层→涂刷白色乳胶漆面

2、施工方法

（1）基层处理

用钢丝刷刷净混凝土表面，修补好表面麻面孔洞。用水冲洒润湿。

（2）弹水平线

沿墙顶面四周弹水平线，作为顶棚抹灰厚度的控制线。

3、抹15厚水泥石灰膏砂浆底层

用1∶1∶6水泥砂浆抹底层　。抹底层时，应从天棚一端开始：用刀把灰浆压入混凝土缝隙气眼中，使之与基层粘结牢固，刮平后，用木抹刀压实抹平槎粗。

4、批抹5厚水泥石灰砂浆层

用1∶3水泥石灰膏砂浆批面。用塑料或钢板抹刀批抹，批抹时应从天棚一端开始，来回用力抹压使之与基层灰粘结牢固并修平抹痕；此道工序施工时底层灰应有5－6成干后才施工。

（三）白色乳胶漆

基层同水泥砂浆粗灰面

1、刮腻子

待面层灰六－七成干后，用于涂料加适量滑石粉、白水泥调成腻子满刮于抹灰基层上二至三遍，每刮一遍待腻子七－八成干时，应及时用砂浆打磨平整、光滑，不能漏打磨，直到平整，无刮痕，光泽度等均符合要求为止。

2、涂刷乳胶漆

按设计要求用乳胶漆涂料磨二度。

（四）　外墙涂料

1.　工艺流程

基层处理→贴灰饼→做标筋→抹底层灰→抹面层灰→底涂施工→面涂施工→保护产品

2.施工方法

（1）清理基层

①清除基层表面的灰尘、污垢、油渍、沥青，将松动的部分修补牢固，洒水湿润。

②检查门窗框位置是否正确，与墙体连接是否牢固，门窗框与墙体间的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合浆分层填嵌密实。检查洞口、预埋件位置、管道穿墙、穿楼板的孔洞填嵌密实。

（2）贴灰饼

①用挂线和重锤检查墙面平整、方直，确定抹灰饼面紧贴挂线，最终使同一墙面上的灰饼都在一个竖直面上。

②灰饼的垂直间距和水平间距应使刮尺操作时二端都够得着为准，一般比刮尺长度少30-50cm。

③灰饼可用1∶2-1∶3水泥砂浆制成50-50*5－8毫米的预制块。

（3）做标筋

标筋又称冲筋即用砂浆将同一竖直线上的灰饼连成一条，其宽度50毫米左右，用刮尺将其表面槎至与灰饼面平，所用砂浆与该墙面打底砂浆相同，且不低于MU7。

（4）抹底层灰

①当标筋有一定强度刮尺操作不致损坏时抹灰，底层灰15厚用1∶1∶6水泥石灰砂浆，抹底层灰前洒水湿润墙面。

②将底层砂浆由下而上抹于墙上，用二端靠在标筋上的刮尺将该区间内间内砂浆刮平。

③用木抹刀修补，压实、槎平、槎粗。

④如果抹灰层较厚应粉二遍或多遍抹成，涂抹水泥砂浆每遍厚度为5－7mm，涂抹石灰砂浆和混合砂浆每遍厚度为7－9mm。

（5）抹面层灰

紧接上道工序（如上午打底下午抹面），用1∶2.5石灰砂浆，用塑料砂浆或铁抹刀抹3-5mm厚面层灰表面不得抹压光洁。待面灰六－七成干后，应及时用0#砂浆打磨平整、光滑，不能漏打磨，直到平整，无刮痕，光泽度等均应符合要求为止。

（6）底涂施工：

用塑料滚筒在基层面上满滚涂料一度；如用机械喷涂：应从左到右，从上到下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用专用喷枪将涂料喷在基层上，空压机压力为500-800KPA，操作时，要垂直于墙面喷涂涂料，控制枪头离墙面距离和压力要适中。外墙涂料施工时，每个操作人员要保持一定距离，疏密一致。

（7）面涂施工：

①用塑料滚筒滚刷两度涂料，每度间隔2小时左右；如用机械施工，方法同底涂施工。

2）整片墙一次性完成，接槎应有专人看护。

（五）　门窗工程、塑钢窗

1.工艺流程

检查洞口尺寸→洞口抹水泥砂浆底灰→验收洞口抹灰质量（如已预埋木砖应检查木砖的位置和数量）→框上安装连接铁件→立樘子校正→连接铁件与墙体固定→框边填塞软质材料→注意密封膏注入质量→粉刷洞口饰面面层→安装玻璃→安装五金零件→清洁→验收安全质量→成品保护。

2.安装

（1）安装准备

1）产品验收

安装应根据规定的窗型号、规格进行验收。并核实生产单位提交的该批产品有关质量保证资料核产品合格证。

运到现场产品，应逐批检查有无运输损坏。然后将窗框、扇分类垂直堆放在干燥平整空地面上，其堆放地点，注意避开热源。

2）质量要求

①窗及附件质量必须符合设计要求核有关规范标准规定。

②窗安装的位置，开启方向必须符合设计要求。

③窗必须安装牢固；预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合要求。

④窗框与非不锈钢紧固件接触面之间必须做防腐处理。严禁用水泥浆作框与墙体间的填塞材料。

（2）成品保护

窗安装完工后，如土建尚有接续工程，每樘门、窗务必采取保护措施，并设置专人管理，防止损坏。

（六）楼地面工程

1.工艺流程：

基层处理→弹水平线、洒水→贴灰饼做冲筋→抹20厚1∶2水泥砂浆核第一次压光→第二次压光→第三次压光→养护

2.施工方法

（1）清理基层：

将基面上的松散砼、砂浆、杂物清理干净，明显凸出部分应剔除，大的低凹处用砂浆或细石混凝土找平，如有油污应用火碱溶液清洗干净。凿击踢脚线位置的墙面抹灰层至基层并清扫干净。地漏或管道安装处应做临时堵塞。

（2）弹水平线洒水：

弹室内+50厚水平线作为地面标高的控制线。施工前一天洒水湿润基层，如有积水应排除。

（3）贴灰饼做冲筋：

根据+50厘米水平线拉线做灰饼，灰饼厚度同找平压光层厚度。小房间在四周处贴灰饼即可，大房间应增做冲筋（灰饼与冲筋配合比同抹灰层），间距1.5－2米，有坡度要求或地漏房间要安排小房间找出不小于0.5％的泛水。

（4）抹面层水泥砂浆核第一次压光：

灰饼或冲筋稍硬后抹1∶2水泥砂浆（稠度不大于3.5厘米），厚度略高于灰饼，用贴抹刀拍实，木刮尺或铝合金尺刮至与灰饼平再用木抹刀找平、槎平，待表面吸收后用铁抹刀压光，以压光后表面不出现水层为宜，当砂浆太湿时可略撒些1∶1干砂子水泥面上，抹压要轻，尽量使抹子纹线一些，同时把脚印压平。

（5）第二次压光：

待水泥砂浆开始凝结，人踩上有轻微脚印但不下陷时，用铁抹刀进行二次压光，要求不漏压，把凸凹处和砂眼压平。

（6）第三次压光：

待水泥砂浆开始凝结到人踩上仅稍有极细微脚印时，用铁抹刀进行第三次抹光。这抹光要用劲，把第二次压光时留下的抹痕和毛细孔压平、压实、压光。

（7）养护：

第三次压光后48小时开始浇水或铺湿锯末进行养护，养护时间一般为7－10天（视气温条件决定）。

第四部分　电气工程：
（一）电管敷设：

工艺流程：安装准备→煨弯→接管→配管。

1.钢管敷设：

①壁厚均匀，无裂缝、无砂眼、无棱刺等，有产品质保书，并符合设计及规范要求的规格、尺寸。

②管内外壁应做防腐处理，埋于砼内的导管内壁应做防腐处理，外壁可不防腐处理。

③埋入墙或砼内的管子，离表面净距大于15mm，套管连接时套管长度为连接管径的1.5-3倍且管口对口处应在套管中心。焊口焊接要满焊，并做跨接，过箱、盒处各钢筋之间也应跨接。

④管进箱盒宜露出3-5mm，管口不得与敲落孔焊接。

⑤管进入电气设备和器具的管口位置应正确；在土建混凝土浇筑时，应有人看护管盒以免造成损坏，堵塞现象。

⑥管线穿越变形缝处应设补偿装置，且能活动自如，装置平整，管口光滑，护口牢固，与管子连接可靠，穿越建筑物盒设备基础处应加套保护管，并在隐蔽纪录中予以纪录。

⑦钢管埋入土层前先进行除锈再刷两度沥青。

2、电气配线

工艺流程：扫管→穿带线→管内穿线→放线与断线→导线连接→测试。

先将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带头，将管内的灰尘、泥水等杂物清除干净；然后用1.4mm的铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将线穿入管路内，在管路的两端均应留有10－15cm的余量，当带线受阻时，应用两根铁丝同时搅动，使两根铁丝的端头互相钩结在一起，将带线带出。

不同回路、不同电压等级和交流的电线，不应穿于同一导管内，同一交流回路的电线应穿于同一导管内，且管内不应接头。断线应按以下几种情况预留导线的长度：

①接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度为150mm。

②配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2。

③出户导线的预留长度为1500mm。

④公用导线在分支处，可不剪导线而直接穿过。

导线连接处焊锡后，应用高压绝缘带及黑胶布各来回均匀缠绕两遍，使之不低于原有的绝缘强度，导线穿线之后，即进行绝缘电阻测试并应达到要求，导线绝缘层颜色应按：A相――黄色，B相――绿色，C相――红色，PE线――黄绿相间的颜色，零线――淡蓝色。

当导线敷设完毕后，应进行绝缘电阻测试，绝缘电阻供应大于0.5MΩ。

导线与设备、器具的连接应符合下列要求：

①截面积在10mm2及以下器具的单股铜芯直接与设备、器具的端子连接。

②截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。

③截面积大于2.5mm2及以下的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子外，接续端子后与设备、器具的端子连接。多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。

④每个设备盒器具的端子接线不多于2根电线。

⑤电线的回路标记应清晰，编号准确。

3、配电箱（柜）安装：

工艺流程：开箱检查→安装→接线→接地。

配电箱安置，根据图纸及设计要求安装在安全、干燥、易操作的场所，安装前随土建结构施工预留暗装配电箱的位置。在墙体上弹出施工水平线，待抹灰全部结束后就位安置。

明装箱按施工图，弹性定位线找出准确位置的配电箱安置位置，用金属膨胀螺栓，把配电箱固定在混凝土墙或砖墙上。配电柜的金属框架及基础型钢必须接地可靠，装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标记。

配电箱配线应整齐，无铰接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全；箱内开关动作灵活、可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s；照明箱内，分别设置零线和保护地线汇流排。

配电柜基础型钢安装允许偏差如下图：

| 项 目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (ｍｍ/ｍ) | （ｍｍ/全长） |
| 不直度 | 1 | 5 |
| 水平度 | 1 | 5 |
| 不平行度 | / | 5 |

配电柜之间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰；相互间接缝不应大于2mm。

配电箱、柜在安装前应检查其开关元件、保护装置、标识等应完好无损。

暗装配电箱箱盖应紧贴墙面，箱涂层完整，垂直度允许偏差为1.5‰。

本工程动力配电柜用混凝土抬高200MM靠墙安装，明装配电箱、通风配电箱均暗装，水泵控制箱挂墙安装，底皮距地高度为1500MM。

4、电缆敷设

工艺流程：划线打孔→装支架→敷设电缆→挂标志牌

电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

桥架内敷设严禁有绞拧、大于45度倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点，电缆出入电缆沟、建筑物、柜子处以及管子管口等做密封处理；电缆敷设排列要整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯处两侧及每隔5－10m处设固定点。

电缆沿支架敷设到位后用1000v兆欧表遥测，绝缘电阻符合要求后开始制作电缆，其工艺流程为：剥电缆外壳、包缠电缆套、电缆终端头套、压接线鼻子与设备连接。

电缆在电缆沟内敷设时，支架应接地，支架至构底或地面的距离不小于50－100mm；支架用膨胀螺栓固定时，螺栓应适配连接紧固、防松零件齐全。

5、照明灯具安装

工艺流程：开箱清点→测位划线→打眼埋螺栓→支架制作安装→灯具拼装固定→挂装饰部件→接线→接焊包头→试电检查。

安装前应检查灯具及配件是否齐全，有无机械损伤、变形、油漆剥落和等罩破裂等缺陷，所有灯具应有产品合格证，并应有安全认证标志。

灯具固定应可靠，不使用木楔，每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个；当绝缘台直径75mm及以下时，采用1个螺栓或预埋吊钩上。

装有白织灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩，当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时，灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。

安全出口标志灯距地高度不低于2m，且安装在疏散出口的上方；疏散标志灯安装安全出口的顶部，不易安装的部位可安装在上部，走道上的标志灯间距不大于20m。

疏散照明线路采用耐火电线，穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，其保护厚度不小于30mm。

日光灯安装：根据设计图确定出日光灯位置，将日光灯贴紧建筑物表面，日光灯盒应完全盖住灯头盖，将电源甩入灯盒，要在电线孔处套上护口，以保护导线，找好灯头盒螺孔的位置，在灯盒底板上用电冲打好孔，用机螺丝拧牢固，在灯盒的另一端使胀管螺栓加以固定。灯盒固定好后将电源线接好并将灯盒调整顺直，最后把日光灯管接好。

6、开关、插座、吊扇安装：

工艺流程：开箱情况→安装→调整→试电检查

单相三孔、三相五孔插座地线接上孔，单项三孔插座右孔接相线，左孔接零线；接地线在插座间不串联连接，插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑无碎裂。

暗装开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全；开关的通断位置应一致，操作应灵活，接触可靠。同一场所的开关高度应一致，允许偏差不大于5mm。

相邻的开关、插座间隙不大于10mm。

本工程插座离地0.03m，开关离地1.50m，电梯间负荷开关明装、距地1.50m。

7、防雷接地系统：

工艺流程：建筑物基础钢筋接地→接地电阻测试→隐蔽验收→柱内主筋引下线→隐蔽验收→屋面避雷带。

本工程采用联合接地，即防雷、弱电、电气保安共用接地板，利用地梁中二根主筋连通体作接地体。

接地体的连接采用焊接，焊接处焊缝饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。

屋面避雷带安装要应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物一致，明装避雷带支架间距为1m，距转弯处为300－500mm。

局部等电位联结端子板将PE线及公共设施的金属管道和建筑物金属结构互相连接连通，做好保护接地，接地电阻≤1Ω。局部等电位联结安装具体施工方法详：97SD567。

扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；圆钢与圆钢和扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。

第五部分　室内给水管网工程：

（一）孔洞预埋

给水管孔洞在土建进行结构施工时，均应配合土建预留孔洞，一般采用木制方盒在绑扎钢筋的同时进行预埋，预埋的坐标与标高必须准确无误，预埋完毕在浇捣混凝土之前应由施工员与质检员进行复核，确保无漏埋、错埋，浇筑混凝土时经由施工班组派人进行查看。

管道穿越水池、水箱剪力墙时均需按设计要求制作柔性防水，制作方法严格按S1218－8要求制作，预埋时与土建钢筋模板班组密切配合，套管的管径比需要预埋管道管径大二号，套管内塞满碎纸，以防混凝土进入并堵塞管道。

（二）工艺流程：

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗

（三）安装要求：

生活给水管采用PP-R硬塑料管，热熔连接。

（四）质量要求

材料要求：材料进场和使用前，必须进行检查，检查材料规格、尺寸、型号、质量是否符合，并有材料出厂合格证、对镀锌钢管检查有无裂纹缩孔、折叠以及重皮。

阀门检查采用《建筑暖卫阀检查工法》，所有阀门安装前进行清洗，并做阀门强度及严密性试验，试验从每批中抽10％且不少于1个，对于安装在主干管上起切断作用的阀门逐个做强度和严密性试验，试验压力为阀门公称压力1.5倍，然后用公称压力的1.1倍做严密性试验。试验合格后保持阀体干燥。被试验阀门进出口的两端夹紧在试验台上，电动压力泵将压力通过管道输送到水压稳定器，先将稳定器内压力充足，使稳定器内的水压稳定在被试验台上，阀门在试验台上加压试验，根据压力的变化准确地判断出被试阀门质量的优劣。对于存在质量问题的阀门的试验过程中迅速找出。

检查零件配件基本尺寸是否标准，对镀锌钢管配件检查零件有无砂眼、裂纹、端丝和角度不准等现象。

对其它设备如水泵、消防箱等应有生产、销售许可证及质量证书，并应有装箱清单。

（五）管道试压：

给水管试压标准为1.2Mpa，试压中管道不渗不漏，以在10分钟内压力下降小于50Kpa为合格；由市政直接供水的管道试验压力为0.6Mpa。试验用的压力表不少于2块，表的满刻度值为试验压力的1.5－2倍，其精度不低于1.5级，压力表是经鉴定合格后的产品并附有“鉴定合格证明书”，水压试验之前，对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施，但接头部位必须明露。

水压试验步骤：

1.将试压管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出。

2.充满水后，进行水密性检查。

3.加压应采用手动试压泵缓慢升压，升压时间不得小于10分钟。

4.压力升至规定试验压力后，停止加压并应稳定1h，观察接头部位是否有渗漏现象。

5.稳定1h后，若有压力将，应补压至规定的试验压力值，15分钟压力将，不超过0.02Mpa为合格。

6.给水系统在施工完毕后交付使用之前，需消毒和用饮用水增压冲洗，确保给水管畅通，并清除滞留或插入管道内的灰尘、杂质、污物，冲洗水流速宜大于2m/s，直至出口处的水浊度与进水相当为止，并应有相关部门的检验报告。

（六）热水管道安装：

热水管材DN≤20采用铜管，DN25以上采用PP－R管，保温选用发泡橡塑，保温厚度如下：

| 管径mm | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN70 | DN80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温厚度mm | 20 | 20 | 22 | 22 | 23.5 | 24 | 24 |

热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验，试验压力为0.15Mpa，在试验压力下，10min内压力下降不大于0.02Mpa，然后将至工作压力检查，压力应不下降，且不渗不漏。

管道布置除注明标高外应根据施工现场情况尽量沿墙、梁、柱直线敷设，卫生间热水及给水支管均暗装。

热水供应系统利用最低配水点泄水，热水供应系统竣工后必须进行冲洗。

热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩，直线段过长则应设置补偿管。

（七）其他事项：

凡穿越楼板的各种管道，穿水池的各种管道及地下室外墙和剪力墙的各种管道均须埋刚性防水套管。

屋顶水箱供水横管应布置在楼层屋面保温或热层上部，并根据现场情况每隔3m设支墩固定管道，屋面生活给水管系PP-R管，管道外包玻璃保温层以防晒。

管道孔洞预留应与土建配合，与风管交叉如相碰时，将水管道绕行。

第六工程　室内消防管网工程

（一）孔洞预埋

给水管孔洞在土建进行结构工程施工时，均应配合土建预留孔洞，一般采用木制方盒在绑扎钢筋的同时进行预埋，预埋的坐标与标高必须准确无误，预埋完毕在浇捣混凝土之前应由施工员与质检员进行复核，确保无漏埋、错埋，浇筑混凝土时经由施工班组派人进行查看。

管道穿越水池、水箱剪力墙时均需按设计要求制作柔性防水，制作方法严格按S31218－8要求制作，预埋时与土建钢筋模板班组密切配合，套管的管径比需要预埋管道管径大二号，套管内塞满碎纸，以防混凝土进入并堵塞管道。

（二）工艺流程：

安装准备→预制加工→干管安装→消防箱安装→消火栓安装→管道试压并清洗→安装水带水枪

（三）质量要求

材料要求：材料进场和使用前，必须进行检查，检查材料规格、尺寸、型号、质量是否符合，并有材料出厂合格证、对镀锌钢管检查有无裂纹缩孔、折叠以及重皮。

阀门检查采用《建筑暖卫阀检查工法》，所有阀门安装前做组装性检查，检查动作是否正确和灵活，关断是否严密，阀门安装前进行清洗，并做阀门强度及严密性试验，试验从每批中抽10％且不少于1个，对于安装在主干管上起切断作用的阀门逐个做强度和严密性试验，试验压力为阀门公称压力1.5倍，然后用公称压力的1.1倍做严密性试验。试验合格后保持阀体干燥。被试验阀门进出口的两端夹紧在试验台上，电动压力泵将压力通过管道输送到水压稳定器，先将稳定器内压力充足，使稳定器内的水压稳定在被试验阀门规定的压力值上，再由稳压器保持一定压力的压力水输送到试验台上，阀门在试验台上加压试验，根据压力的变化准确地判断出被试阀门质量的优劣。对于存在质量问题的阀门的试验过程中迅速找出。

检查零件配件基本尺寸是否标准，对镀锌钢管配件检查零件有无砂眼、裂纹、断丝和角度不准等现象。

对其它设备如水泵、消防箱等应有生产、销售许可证及质量证书，并应有装箱清单。

（四）管道试压：

给水管试压标准为1.2Mpa，试压中管道不渗不漏，以在10分钟内压力下降小于50Kpa为合格；试验用的压力表不少于2块，表的满刻度值为试验压力的1.5－2倍，其精度不低于1.5级，压力表是经鉴定合格后的产品并附有“鉴定合格证明书”，水压试验之前，对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施，但接头部位必须明露。

水压试验步骤：

1.将试压管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出。

2.充满水后，进行水密性检查。

3.加压应采用手动试压泵缓慢升压，升压时间不得小于10分钟。

4.压力升至规定试验压力后，停止加压并应稳定1h，观察接头部位是否有渗漏现象。

5.稳定1h后，若有压力将，应补压至规定的试验压力值，15分钟压力将，不超过0.05Mpa为合格。

6.给水系统在施工完毕后交付使用之前，需消毒和用饮用水增压冲洗，确保给水管畅通，并清除滞留或插入管道内的灰尘、杂质、污物，冲洗水流速宜大于2m/s，直至出口处的水浊度与进水相当为止，并应有相关部门的检验报告。

（五）室内消防管道采用热浸镀锌钢管丝接，安装前应进行管材抽样检查，合格后方可使用。

（六）室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。

（七）消火栓水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

（八）箱式消火栓安装应符合下列规定：

1.栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。

2.栓口中心距地面1.1m,允许偏差±20mm。

3.阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差为±5mm。

4.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。

5.明装的消火栓箱应设支架。

6.消防管试验压力同室内消防给水管道。

7.消防器材、设备必须经消防监督部门检验合格并具有省级部门核发的消防产品生产、销售许可证核出厂合格证。

第七部分　室内排水系统安装

（一）质量要求：排水管材、管件及其设备在使用前应进行检验，并应有产品合格证或质保书。

（二）工艺流程：准备→加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口洞→通水试验。

（三）排水管安装

本工程室内排水管采用UPVC管，根据图纸要求并结合实际情况，按预留位置测量尺寸，量好管道尺寸，进行断管，断口要平齐。排水管、雨水管均采用UPVC管，排水立管根据规范设伸缩节，排水管道的横管与横管，横管与立管的连接采用45度三通，45度四通，90度斜四通，90度斜四通，或直角顺水三通，直角顺水四通，排水立管与排出管端部的连接采用两个45度弯头，各弯头存水弯均带门，排水立管每层设置伸缩节，横支管在无接头情况下，长度大于2m时设伸缩节，卫生间地漏接排水管时均安装返水弯，潜污泵排水管采用镀锌钢管。当排水管径大于DN100时在穿楼板处安装阻火圈。

排水立管上每隔二层设置检查口。雨水管在底层设置检查口。

排水横管设置坡度：DN50/DN75 I=0.03;DN100 I=0.02;DN150 I=0.01;DN100 I=0.008

在立管上每隔一层设置一个检查口，但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置；检查口中心高度距操作地面一般为1m，允许偏差为±20mm；检查口的朝向应便于检修。立管安装应按设计要求设置固定支架或支撑件后（对立管不大于3m），再进行立管安装，在汇水配件、检查口等组装在位置上，核对无误后进行粘接，安装完毕后，随即将立管固定。

污水管道安装完毕后进行通水试验，以三小时内无渗漏为合格；隐蔽或埋地的排水管必须在隐蔽前做灌水试验，排水立管每隔三层作灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度，其检查方法是：满水15分钟的水面下降后，再灌满观察5min，液面不将，管道及接口无渗漏为合格。

排出室外检查井的管道坡度为0.006-0.012，其管道埋深不小于500MM。管底填铺100－200MM的细土，回填土用人回填，并应无大的块石和冻土块，检查井和砌筑应按国际S23128-11,盖板铸上“污”字样。

第八部分　泵的安装：

（一）工艺流程：基础复验→设备开箱→泵就位→泵找平→二次灌浆→精平和清加油→进出管安装→试运转

（二）质量要求：泵就位前复查基础尺寸、位置、标高、螺栓孔位置混凝土的强度，并对水泵的名称型号。规格等进行复查，检查其是否与设计相符，包装有无缺件，表面有无损坏和锈蚀，合格证明质保资料是否齐全等等，基础及水泵复查均合格后，将水泵移到相应位置，并将隔振垫放入，基础就位后把泵调至基础上，采用垫件进行找平，水平偏差每米不超过0.1mm，泵找正找平后用比基础砼灌固定地脚螺栓，出水管、进水管管道与水泵法兰间采用无应力连接，管重量不应支撑在泵上，泵吸水喇叭口接向泵的水平管应有上升坡度使吸水管不积存空气，利于吸水，泵的出水管安装异径管，止回阀和闸阀，压力表并按设计安装弹簧吊架。安装后泵需进行试运转，泵运转前保持所有管道畅通，各紧固部件不松动，安全保护装置灵敏、可靠、电机旋转方向符合泵的要求，在联轴处及易磨檫处加注润滑油，取设计　负荷下运行2h其滚动轴　承温度不高于75度，滑动轴承温度不高于70度。

第九部分　施工测量、放线控制

（一）建立平面定位轴线控制网

为减少施工放线的误差和施工测量放线的校对，建立场内平面主轴线控制网，中标后施工前应与总平面图和业主提供的控制点相配合，应以在施工中能够保存数量最多的控制点为准则，且经业主或监理校核无误后签字认可，控制点要按规定要求设置。这些控制点同时也可作为沉降观测点的水准点。

（二）高程与垂直度控制

根据经业主提供并复校的水准点，用水准仪引测到施工部位或已浇捣好的混凝土柱侧面上，并做上红色标记测通常相邻楼层之间使用5-15kg的线坠引测，同时用激光铅垂仪或经纬仪复核。用线坠引测须在控制角柱或特征柱内侧楼板上预留200*200小孔洞，以便引测线坠穿越或观测。

（三）平面放线控制

圆弧形平面使用圆心法或等分拱高法。若使用圆心必须在及基础施工前埋设、固定和保护，圆心穿越楼板处，在楼板上预留200*200小孔洞，以便引测圆心。

（四）沉降观测的控制，沉降观测按规范要求观测

沉降观测水准点的布置应使前后视距不大于25mm为好，可以同平面主轴线控制网一起考虑。沉降观测按国家《水准测量规范》GB50026-1993二等水准测量要求施测，往返测回误差不得超过±1.4(n)-2mm或4(L)-2。

第十部分　关键特殊工序施工方法

（一）地下室施工缝的留设

地下室钢筋砼结构施工缝必须按设计和规范要求施工，施工分底板。侧墙水平和垂直施工缝。

（二）砼后浇筑施工方法、技术措施

施工方法和技术措施。该工程砼后浇带的设置已明确，但是设计没有明确部位；通常应设在应力集中部位，后浇带混凝土等级比原梁板砼等级高一级，砼内掺14％UEA微膨胀剂。

第五章　　施工质量保证措施和目标

一、施工项目质量实施计划

（一）质量实施计划

1、本工程工程质量保证达到合格；按新规范确保如下实施计划。

2、检验批质量：全部验收批质量主控项目全部符合规范要求。一般项目中的允许偏差值抽样点数合格率90％以上。

3、分项工程质量：检验批质量主控项目全部符合规范要求。50％的验收批项数一般项目中的允许偏差值抽样点数合格率达90％以上符合规范要求；其中检验批质量主控项目全部符合规范要求，小于50％的验收批项数一般项目中的允许偏差值抽样点数合格率达80％以上符合规范要求。

4、分部工程质量：有观感质量的分部工程，争取观感质量达好以上；地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程。建筑电气分部工程，其中大于50％分项工程项数主控项目全部符合规范要求，一般项目中的允许偏差值抽样点数90％以上符合规范要求。

5、单位工程质量：公司全力支持项目部的质量计划，在人材物、资金等方面给予更加优惠的政策，保证工程按质、按期交付建设单位。

6、质量措施

项目部必须按上述实施计划制订更加详细的质量计划，将工序检验批质量化解到各施工班组。施工班组产品计价实行，优质优价；建立以项目技术负责人为主的，质检员、施工员参加的现场质量检查监督小组。发现问题及时解决处理。保证工程质量计划的顺利实施。

7、施工质量保证体系

保证工程质量达到现行国家标准合格。

8、施工质量检查监督机构

为了使工程质量得到切实贯彻落实，除公司每季度一次派出施工质量检查监督组到工地检查监督外，项目部建立以项目经理为主的QC质量检查监督小组，QC质量监督小组，QC质量检查小组的检查督促惯穿于整个施工管理过程。QC质量小组成员如下：

组长：项目经理

副组长：项目技术负责人

成员：施工员、质检员、试验员、材料员、班组长

9、材料进场和二次检验制度

（1）检查和试验计划

项目技术负责人组织质检员编制检查和试验计划，并监督实施。

（2）原材料、半成品试验、检查记录

①　对进场原材料、半成品进行物理力学试验检验并作记录，取样和送样由项目试验员负责，材料员予以配合，并按规定要求按总次数的100％由监理单位现场见证人见证。

②　材料员必须收集进场材料、半成品、等材料物资、设备随行文件、并交由质检员负责填写进货检验记录或设备开箱检查纪录。试验员抽取样品送相关检测单位检验并取回检验报告。质检员、试验员各自的质量文件资料除自己保存一份质量文件存查外，剩余质量文件全部交由资料员保存归档。

③　急需放行的物资

急需放行的物资不准超过公司规定的范围，由项目材料员填写《物资紧急放行申请表》，报技术负责人审查，项目经理批准认可。并由材料员做出明确标识，并记录；待监理等单位认可后，将急需放行物资的申请和批准文件等资料交由资料员保存归档；并及时安排检验和试验，经检验和试验不合格的急需物资按《不合格品控制程序》及时评审处置并记录。

本项目不准紧急放行的物资有：钢筋、水泥、防水材料等。

10、本工程执行现行国家施工规范、标准情况

本工程建设期间为新的施工质量验收规范实施执行规范，这此规范主要有：

《建筑工程施工质量验收同意标准》GB50300-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《钢筋凝土用热扎带肋钢筋》GB1499

《钢筋凝土用热扎带肋圆钢筋》JGJ18-2003

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107

《地下工程防水技术规范》GB50108-2001

《混凝土拌合用水标准》JGJ63

《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ80

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55

《混凝土强度检验评定标准》GBJ107

《工程建设标准强制性条文》执行建标｛2000｝85号文等等。

11、工程养护和冬季施工措施

（1）雨季施工措施

土方及基础工程

1）雨天开挖基槽（坑）或管沟时，应注意边坡稳定，视情况采用放缓坡度或设支撑。

2）边坡为防雨水冲塌，采用五彩油布防护，其周边做好防水土埂，坑（槽）内做好集水井，并配足水泵排水。

3）雨天施工时不宜过大，应逐段、逐片的分期完成，基础挖到标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层。

砌体工程

1）砖在雨天施工时不宜浇水，砌墙时要求干湿砖块合理搭配，砌筑高度不宜超过1M。

2）砌墙收工时应在砖墙顶层盖一层干砖，免大雨冲刷灰浆，大雨过后受雨水冲刷的新砌墙体将上层拆下重砌。禁止下大雨砌墙。

3）内外墙要尽量砌筑，注意转角间的边角要同时跟上。

4）雨后继续施工，须复核已完砌体的垂直度和标高。

砼工程

1）混凝土应停止浇混凝土，已浇部位加以覆盖，要考虑施工缝的留设位置。

2）雨季施工混凝土时，应加强对混凝土粗细骨料汗水履的测定，及时调整混凝土用水量。

4）模板支撑下回填土要夯实，并要加垫块，雨后及时检查支撑有无下沉及松动。

抹灰工程

1）雨天不安排室外抹灰和装饰工程施工；工期紧时也应预计2－3天天气变化情况，对已施工的要防止雨水污染冲刷。

2）由于工期紧时需室外抹灰时，可在脚手架上搭设雨棚，防止雨水破坏新粉的砂浆。

12、工序质量控制措施核自检、自控措施

为了加强质量管理体系确保单位工程质量达到现行国家验收规范合格以上，项目经理必建立如下工序质量控制措施和自检、自控措施QC质量检查小组实施施工全过程监控；本工程施工中标后必须制定如下制度：

（1）检验批工序质量、分项工程施工中，生产班组长应加强自行监控措施做好班前检查，

中间操作过程中巡查，项目完成后自检，使不符合质量标准要求的质量隐患消灭在操作过程中。

（2）项目部、施工员、质检员在施工过程中应做好跟踪检查，对每个操作班组，每个施工项目，实行操作中巡回检查，分项工程完成后综合检查、评定。

（3）项目部QC质量检查小组实行对单位工程施工全过程跟踪检查，抽查相结合，对重点施工项目实行专人专职检查，同时实行计划跟踪检查。对在施工中的项目存在质量问题给予及时纠正。项目部QC质量检查小组应每天下午组织巡检一次。

13、产品、工序质量保护和工程保护

项目部应按公司《质量手册》和下表的相关规定和内容制定工程产品保护和工序质量保护计划和措施；并将具体职责落实到相关人员。

产品保护措施

| 项目名称 |  |  |  | 保护措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料、半成品、工程设备 |  |  |  | 由材料员根据产品的品种特性技术性能应满足工程要求，分别在采购、运输、进场后使用前采取具体保护要求 | 材料员 |
| 检验批、分项工程 |  |  |  | 由施工员在技术交底中根据合项目应满足工程技术要求；分别采取具体保护要求 | 施工员 |
| 分部工程 | 屋面工程 |  |  | 项目完成、验收符合要求后、采用封闭隔离 | 施工员 |
|  | 建 筑 装 饰 装 修 | 门窗工程 |  | 项目完成用纤维、塑料膜、木板或橡皮等保护 | 施工员 |
|  |  | 房间内 |  | 项目完成关门上锁或封闭隔离 | 施工员 |
|  |  | 外 墙 |  | 项目从上而下分段完成验收、分层逐步拆架 | 施工员 |
|  |  | 楼层间 |  | 封闭隔离 | 施工员 |
|  |  | 楼 地 面 | 房间内 | 1、施工中墙面采取纤维、塑料膜等保护 2、项目完成关门上锁或封闭隔离 | 施工员 |
|  |  |  | 楼层内 | 1、施工中墙面采取纤维、塑料膜等保护 2、项目完成关门上锁或封闭隔离 | 施工员 |
|  |  | 油漆玻璃 | 房间内 | 项目完成关门上锁或封闭隔离 | 施工员 |
|  |  |  | 楼层内 | 封闭隔离 | 施工员 |
|  | 水 卫 | 房间内 |  | 项目完成关门上锁或封闭隔离 | 施工员 |
|  |  | 楼层间 |  | 封闭隔离 | 施工员 |
|  | 电 气 | 房间内 |  | 项目完成关门上锁或封闭隔离 | 施工员 |
|  |  | 楼层间 |  | 封闭隔离 | 施工员 |
| 单位工程 |  |  |  | 封闭隔离、专人看护 | 项目经理 |

14、工程保护

（1）工程完工交付建设单位期间，项目部必须对工程实施保护，安排专人看护，组织巡查，关好门窗并上锁，非看管人员不得滞留食宿，遇有异常情况及时向上级领导汇报。

（2）工程验收前三天内，项目技术负责人填写竣工报告报公司工程管理部核查。

15、工程工程交付

（1）施工基本完成时，由项目经理组织施工员，清理未完工程和工程尾项，并分专业列出清单。由各专业施工员按清单所列项目和时间要求，逐项整改、消项。

（2）交工前整理好施工技术管理资料、质量保证资料、工程质量验评资料等以便归档。

（3）工程预检后，项目部对预检中查出的问题及时进行整改，确保正式交工的顺利进行。

（4）工程交工验收合格，各方代表在竣工验收正名书上签字确认，由项目总经理办理工程的移交。

16、工程质量回访和保修制度

本工程施工完成按本公司《工程质量回访保修制度》要求实行质量回访工程项目经理报公司经营管理部统一安排后实行，同时原工程项目经理和项目技术负责人均参加本工程的质量回访。工程质量包修期和保修内容按《建设工程质量管理条例》要求进行。

（1）工程质量回访要求

工程质量回访是听取用户意见，收集质量信息。按《建设工程直光滑是梁管理条例》规定的保修内容保修；对施工不善而造成的质量问题、，并进行认真总结和处理使用户满意。

（2）质量回访实施：

①　在回访过程中，参加回访人员硬认真听取顾客的意见，台独诚恳，对顾客反映的工程问题认真做好记录，必要时还应询问建设单位生产人员对工程使用状况的意见。

②　对工程投入使用后发现由影响功能使用和结构安全的质量问题，回访人员无法确定问题的原因时，应向顾客明确二次回访的时间，并把信息及时反馈给公司经营副经理和总工程师。

③　二次回访的任务主要在于分析原因，分清问题责任，必要时还应对该问题进行追溯，查明产品原生产安装时的质量情况，追溯按《产品标识和可追溯性控制程序》进行。

④　回访结束后，由经营科填写《建设工程回访记录》，项目部回访由项目技术负责人填写，记录应建设单位的受权代表的意见和签章。

（3）质量问题的处理：

①　对质量回访和二次回访确定的问题责任，属于我方责任，经营管理部应在两天内发出工作联系单，确定参与工程保修负责任。制定保修方案，经公司生产副经理批准后实施。

②　保修责任人在五日内组织好保修所需的劳力、材料、机械、设备进场根据保修方案组织工程保修施工，保修工程不能降低原质量要求。

③　工程保修完成后，经营科组织技术质量管理部等有关部门会同顾客对保修后的工程质量进行验收，并会签保修结果鉴定意见。建筑工程维修记录及鉴定。签章手续应齐全，按工程档案管理的有关规定插入原工程项目技术档案中；并由经营科及时填写《工程回访保修台帐》。

第六章　安全生产和文明施工措施

一、　安全生产措施规划

（一）　安全生产目标

杜绝重大安全事故，轻伤频率控制0.3‰以内，并将责任规划到施工班组。

（二）　施工安全保障体系

1、安全生产管理措施和体系

项目部建立三层项目工程施工安全保证体系见附图四，安全监督机构以项目副经理为主，由管理体人员各施工班组班长，各施工分队安全员或专职安全员组成见下图

安全保证体系

思想保证体系

技术保证

组织保证

经济保证

安全教育

安全领导小组

按操作规程操作

经济责任制

严格履行职责

实行奖罚制度

安

全

第

一

用事故和数据说明

预

防

为

主

安全机构

安

全

交

底

掌握操作规程

分工负责

全员活动

安全意识提高

经济兑现

把事故消灭在萌芽状态

保证工程施工无安全事故

安全保证体系执行机构

组　长：项目经理

副组长：项目技术负责人

成　员：安全员、施工员

各施工分队安全员或专职安全员

各施工班组长班前班后自检

（三）　控制事故发生的方法

1、安全生产管理制度建立和规划

为了使安全事故的发生控制在最低限度内，除了施工技术上给予采取措施外还必须由完善的安全管理制度才能更加有效的保证减少安全事故的发生。所以项目部必建立相应的安全生产管理制度。

2、安全生产管理制度

（1）所有施工管理人员、班组操作工人必遵守全技术操作规程，不违章指挥、违章操作；必接受项目部、本公司的安全教育和参加项目经理组织的安全生产活动。

（2）所有施工班组进场施工前均应必均与本公司签定“安全生产责任书”明确安全生产和文明施工应达到的目标。

（3）施工员在向施工班组、施工分队下达施工任务时必须按本公司的安全管理制度和项目部分配的分工职责各级向施工班组或施工分队长由针对性的书面安全作技术交底；施工班组长或施工分队长必须在施工前向操作人员作书面或口头安全交底。

（4）施工班组长或施工分队长在各自的施工区域内必须作班后安全检查，发现隐患及时消除；班组或施工分队自身不能处理的必须及时施工员或安全员，知情不报者视违章作业同等对待。

（5）项目部应建立工伤事故档案，若有工伤事故必须及时报告公司安全站，并全面、客观地做好事故的现场勘察、笔录、拍照、原因分析、制定防范措施；待公司分管领导对事故调查报告级处理意见做出批复后方能结案。若无事故亦应在工地的事故登记表内填写“本月无事故”。

（6）项目部应在建立工地设立安全标志布置总图，并按安全标志布置总图张挂和固定各种安全标志，当作业条件变化或安全标志损坏时，应对其及时更换。

（7）工人变换工种，项目部应送其到有关部门进行新岗位操作技能及安全操作知识的培训，经考核合格后，才可上岗操作。

（8）凡特种作业人员，如电工、架子工、焊工、“三机”操作工及施工升降机等都须经有关主管部门培训合格取得上岗证后在有效期内持证上岗。

4、安全检查

（1）、项目部必须按周进行安全检查、和安全员专业巡查相结合的方式消除隐患，对发现的隐患及时整改，并对有重大安全隐患嫌疑的必须停止施工，待论证或采取措施除隐

患后再继续施工。

（2）班组长必须参加安全检查活动和接受施工管理人员的安全指导各督促。

（3）所有施工人员均必须遵守工地的保安制度、消防管理制度、安全用电制度、机械使用制度、以及各种现行施工安全等操作规程。

（4）项目部安全员必须每天至少要巡视检查一次。

（5）各级组织或人员对安全检查中发现的问题和隐患，都必须按照“定人、定时间、定措施”的三定原则进行整改。

（四）　安全技术措施主要有：

1　外墙翻转架与墙体的连接要设计确保安全后。才能施工。

2　模板支设要按模板设计要求施工。

3　井架、外架等高大设施要按规定验收。

（五）安全生产责任制

1、项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对工程施工生产安全负有全面的责任。具体包括以下内容：

① 建立、健全本项目工程安全生产责任制；

② 组织制定本项目工程安全生产规章制度和特殊工序操作规程；

③ 保证本项目工程安全生产投入的有效实施工；

④ 督促本项目工程安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑤ 组织制定并实施工本项目工程的生产安全事故应急救援措施；

⑥ 及时。如实报告生产安全事故。

2、项目安全员的职责

（1）负责本项目工程安全生产职责、安全制度的宣传；

（2）安全防护用品的使用示范教育；

（3）本项目工程所涉及到工种的操作规程和机械、设备的使用方法，安全规范、规程向施工人员宣传教育；

（4）施工用电安全和施工现场防火安全向施工人员宣传教；

（5）本项目各种平面、竖向范围安全危险点的确定和防护方法，并提交给项目经理实施；

（6）负责施工人员工作卡的制作、发放、对违反安全安全生产制度的施工人员给予登记备案、教育，并在未归类施工人员的工作卡上打孔作标记（发现违规人员每违规一次安全员必须在其工作卡上进行打一小圆孔），对施工人员违规三次以上者安全员必须把违规施工人员其违规施工人员的名单交给项目经理处置；

（7）项目安全员每天必须对工程各施工部位作一次安全巡检；填写安全巡检日记及其它安全表。

（8）负责施工机械设备、各种施工提升机设备、施工架子、模板。基坑支护施工临时用电等的安全管理和检查验收等工作；

（9）负责各种安全标识牌的设置、制作、管理和维护、保管。

（10）参加安全事故调查、和救援；提交事故报告。

3、项目部必须制订各级施工管理人员的安全生产责任制。

（六）　安全技术交底

1、施工员必须书面向班组进行安全技术交底，明确安全施工要求。

2、两个以上工种配合时，施工员要按工期进度，定期不定期地向有关班组长进行交叉作业的书面安全交底，做到责任清、任务明。并将交底材料返回安全员一份督促执行。

3、班组每天工前要对工人进行施工要求，作业环境的安全交底，即执行工前喊话制度。

（七）　工伤事故调查分析报告管理

1、事故发生后，必须立即逐级上报，重伤多人事故发生后应保护好现场迅速抢救伤员并由经理部领导用快速的办法将事故简况报告给公司本部及市劳动局、所在区人民检察院及有关单位。

2、事故的调查和报告。轻伤事故：项目部经理负责提出处理意见，并采取预防事故重复发生的措施；重伤以上事故由上级有关部门主持事故调查工作。

3、伤亡事故的调查处理程序：事故发生后，要严格保护好现场，因特殊需要改变现、原件时，现场领导和在现场人员共同负责弄清情况，做出标志。记明数据，画出现场圈；有关单位和人员必须如实提供情况及资料，不准隐瞒，不准拒绝；调查组召开事故分析会，分析原因，确定事故性质和责任者，提出处理意见，制定防止事故重复发生的措施并上报公司；事故现场的恢复，轻伤现场恢复由项目经理同意，重伤以上的事故现场恢复，经公司所在区劳动部门的同意。

（八）　各施工阶段必须注意的施工危险点和安全作业注意事项

1、基础及地下室施工

2、现浇楼板模板的施工

3、各种提升设、施工架子的施工

（九）　项目部安全教育制度的内容

1、对新工人必须按国家要求进行三级教育并考试合格后上岗；并填写三级教育卡存档。

2、对新进入工程项目施工现场的农民工、外包工必须由企业有关部门或项目经理组织安全教育。安全教育应以当前执行的有关安全规程、规范、标准和本工程项目施工特点所应遵守的安全规则为内容；教育课时不得少于24小时，不含考试时间。经考核合格后方可进场作业，并填写安全教育登记录。

3、对变换必须进行新工种应遵守的安全规程教育，并填写变换特殊工种的应按特殊工种培训要求执行。

4、安全教育，主要包括安全生产思想、安全技能、事故教育及法制教育。

5、爱护和正确使用安全防护装置及劳动防护用品；

6、本岗位易发事故的不安全因素及防范对策；如模板施工、外架施工、基础施工、电动工具用具使用等。

7、常用简单救护常识教育。

8、新入工地的工人必须经公司、项目部、作业班组三级安全教育，教育内容按建设部教［1997］83号文《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的有关规定执行。

9、砌体工程

（1） 严禁在墙顶上站立划线、刮缝、清扫墙柱面和检查大角度直等工作。

（2）砍砖时应面向内打，以免碎砖落下伤人。

（3）超过胸部以上的墙面，不得继续砌筑，必须及时搭设好架设工具，不准用不稳定的工具或物体在脚手板面垫高工作。

（4）从砖垛上取砖时，应先取高处后取低处，防止垛倒砸人。

10、钢筋工程

（1）展开盘圆钢筋时，两端要卡牢，以防回弹伤人。

（2）拉直钢筋时地锚要牢固，卡头要卡紧，并在2m区域内严禁行人。

（3）在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，必须搭设脚手架和马道，无操作平台要栓好安全带。

（4）绑扎立柱、墙体钢筋，严禁沿骨架攀登上下。当柱筋高在4m以上时，应搭设工作台；4m以下时。可用马凳或在楼地面上绑好再整体竖立，已绑好的柱骨架应用临时支撑拉牢，以免倾倒。

11、混凝土工程

（1）搅拌机设置应符合操作规程，电动机应设有开关箱。并应装漏电保护器。停机不用或下班后，应拉闸断电，并锁好开关箱。

（2）使用震动器的作业人员，应穿好胶鞋和戴绝缘手套，震捣设备应设有开关箱，并装漏电保护器。

（3）在泵送混凝土时，输送管道的接头应紧密可靠不漏浆，安全阀必须完好，管道的架子要牢固　，输送前要试送，检修时必须卸压。

（4）浇灌框架、梁、柱的混凝土应设操作台，严禁直接站在模板或支撑上操作，以避免踩滑或踏断坠落。

（5）夜间浇筑混凝土时，应有足够的照明设备。

12、模板工程

（1）模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。

（2）墙体模板在未装对拉螺栓前，板面要向倾斜一定角度并撑牢，以防倒塌。安装过程要随时拆换支撑和增加支撑，以保持墙模处于稳定状态。

（3）拆除模板严禁在同一垂直面上操作。

（4）拆除时应逐块拆卸，不得成片松动，并清除钉子，以防伤人。

（5）拆除平、楼层板的底模时，应设临时支撑，防止大片模板坠落伤人。

（6）严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。

（7）已拆除的模板、支撑等应及时运走，并清除钉子，以防伤人。

13、脚手架及其防护

（1）本工程各单位工程均竹制脚手架加密目网全封闭作业。

（2）毛竹材质必须符合要求。必须使用生长期三年以上，杆径有效使用段内小头直径为60mm，凡有腐烂、虫蛀、通裂、刀伤、霉变等不得使用。

（3）竹榀应使用质地坚实，其表皮呈青、黄色、韧性好、无腐烂、虫蛀、断裂的元竹片编织而成。

（4）绑扎绳、拉结材料等必须使用现行规范规定的合格材料。

（5）　施工作业层及作业层下层必须满脚手架，脚手架应铺设在大横杆和搁栅上，四角应用铁丝绑扎牢固。

（6）各种脚手架在投入使用前，必须由施工负责人组织相关人员验收。

（7）具体详见《脚手架工程专项施工方案》

14、安全用电技术措施和电气防火措施

（1）临时用电按部颁规范的要求做施工组织设计（方案）建立必要内业档案资料，对现场的线路及设施定期检查，并将检查记录存档备查。

（2）临时配电线路按规范架设整齐。架空线采用塑胶软线，不能成束架敷设或沿地面明显敷设，施工机具、车辆及人员应与线路保持安全距离，如达不到规范规定的最小距离时，可采用防护措施。变压器配电箱均搭设防护棚及设置围档。

（3）施工现场内设配电系统实行分级配电，各类配电箱，开关向的安装和内部设置均应符合有关规定，箱内电器完好可靠，其选型、定位符合规定，开关电器标明用途。配电箱、开关外观完整。牢固、防雨、防尘，箱体外涂安全色标，统一编号、箱内无杂物，停止使用的配电箱切断电源，箱门上锁。

（4）独立的配合系统按部颁标准采用三相五线制的接地接零保护系统，非独立系统根据现场实际情况，采取相应的接零或接地保护方式。各种设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座按规定采取可靠的接零地保护。在采用接地和接零保护装置的选择符合规定，塔吊等高大设施按规定装设避雷装置。

（5）手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座完好，电源线不任意接长和调换，工具的外接线完好无损，维修和保管设专人负责。

（6）施工现场所用的220V电源照明，按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器，灯体与手柄坚固绝缘良好，电源线使用橡套电缆线，不准使用塑胶线，装修阶段使用安全电压。

（7）电焊机单独设开关，电焊机外壳做接零接地保护，一次线长度小于5m，二次线长度小于30m，两侧接线应压接牢固脚手架，轨道及结构钢筋作为回路地线。焊接线无破损，绝缘良好，电焊机设置地点防潮防雨、防砸。

A、电气防火措施

1、本工程所有电气设备外壳均采用TN-S保护系统，因为《规范》规定：专用的中性点直接接地的低压线路，必须采用保护接零保护系统，共用电源系统设备应采用接地保护系统，同一供电系统，只能采用TN-S种型式。

2、当采用TN-S保护系统时，保护线应由工地配电室接地线或第一级漏电保护器侧引出，保护线必须采用黄绿双色线。

3、保护零线必须在线路始端、中端、终端三处重复接地。

4、保护线架空敷设，间距＞12米时，要求绝缘铜线截面≥10mm2绝缘铝线≥16mm2。

5、施工现场要求工作接地电阻≤4欧，保护接地电阻≤4欧，重复接地电阻≤10欧，防雷接地电阻≤30欧。

6、施工现场总箱（或室）和分配电箱应配两极漏电保护器。

7、一般场合，开关箱中漏电保护器其动作电流应≤30mA，动作时间≤0.1S。使用于潮湿场所的漏电保护应用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电电动作时间应小于0.1S。如潜水泵。

8、电气现场设备必须实行“－机－箱－闸－保护器”。

9、配电线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，导线接头必须可靠连接不受拉力。

10、电气装置的电源进线端必须作保护接零连接。

11、配电箱应作名称、用途、分路标记。电箱应配门锁，专人负责。

12、电气装置检修应停电，悬挂警示牌，并挂接必要的接地线，检修人员应穿绝缘鞋和手套。

13、停电电压，危险场所电压不得超过36V。

14、施工现场应建立安全用电、定期检查、专人管理等制度。

15、供电线路第III，应注意对焊机使用时其它机械不得使用。

16、供电线路采用双回路电源，一路(校)电。一路为建设单位自备发电机，设自动切换装置。每一用电地点设配电箱，作到“一机一闸一保险”。为了满足楼层施工需要，引一根电缆线由电梯引到各楼层，每一楼层设一配电箱，供楼层施工需要，楼层施工设备为移动式，用三相五芯橡皮护套软线供电，便于以移动。

B、电气防火措施

1、在木工加工棚等处配置干粉灭火器3台，泡沫灭火器2台。

2、本工程在井架顶、配电房、电气设备、钢脚手架处装设防雷装置，接闪器材料采用圆钢避雷针，引下线采用圆钢接地装置，角钢单板接地，防雷接地装置的接地体应避开人行街道或出入口3m。

3、本工程在仓库、职工宿舍、配电房等处设置禁止烟火标志牌。

4、在电气装置和线路周围不许堆放易燃、易爆、有毒和腐蚀介质，不得使用明火。

5、工棚内严禁用铜、铝等其他金属代替熔断丝，严禁使用三炉，即电炉、煤气炉、煤气灶。

C、机械使用安全管理措施

1、井架

(1)井架应有专职人员管理。组装后应进行验收，并进行空载、动载和超载试验。

(2)由专职司机操作。司机应经专门培训，人员要相对稳定，每班开机前，应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检验，并进行空车运行，合格后方准使用。

(3)严禁载人、超载。禁止攀登架体和架体下面穿越。

(4)要设置灵敏可靠的联系信号装置，做到各操作层均可同司机联系，并且信号准确。

(5)保养设施必须在停机后进行。司机离开时，应降下吊篮并切断电源。

2、搅拌机搭防砸、防雨、防尘操作棚，使用前固定牢固，不用轮胎代替支撑，移动时先切断电源。启动装置，离合器、制动器、保险链、防护罩齐全完好，使用安全可靠，搅拌机停止使用料斗升起时，挂号上料斗保险链，维修、保养清理时切断电源，均设专人监护。

3、圆锯

圆锯的锯盘及转动部分安装防护罩，并设置保险档、分料器，凡长度小于50cm，厚度大于锯盘半径的木料使用圆锯与横截距不混用，平面刨(手压刨)安全防护装置灵活，齐全有效。

4、钢筋加工机械

(1)钢筋调直切断机

①安装完毕后，应先进行检查和调试，一切正常，无异状况时，方向进料，试验调直和切断。

②在调直块未固定，防护罩未盖好前，不得穿入钢筋，以防止开动机器后调直块飞出伤人。

(2)钢筋切断机

①使用前查看刀片安装是否正确。固定刀与活动刀间隙以0.5-1mm为宜。

②必须确认空载试运转正常后方能投入使用。

③断料时，必须将钢筋握紧，应在活动刀缶后退时，把钢筋送入刀口，以防止钢筋末端摆动或弹出伤人。

④切短钢筋时，必须用钳子夹紧送料。

⑤严禁切断规定范围外的钢材，浇红的钢筋以及超过刀刃硬度的材料。

(3)钢筋弯曲机

①使用前，应对钢筋弯曲机进行全面检查，并进行空载运转。

②严禁在弯曲钢筋的作业半径和机身不设固定销的一侧站人，弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

③严禁在运转过程中加油或擦抹机床。

④弯曲钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转速。

⑤不值的钢筋，严禁在弯曲机上弯曲，以防发生事故。

5、三宝、四口防护措施

(1)安全帽、安全网、安全带的使用要严格按国家规范执行。

(2)安全帽。安全网、安全带必须使用国家检验合格的产品。

(3)楼梯口均应装设临时防护栏杆，梯段边设临时扶手栏杆。

(4)边长小于50cm的洞口可用竹、木等作盖板，盖住洞口。

(5)边长小于50-150cm的洞口，须设置扣件接钢管而成的网络，并在其上绑扎满铺脚手架。

(6)边长150cm以上的洞口，四周应设防护栏。

(7)可能坠落物范围内，有施工人员作业或行走的作业区或通道必须搭设防护棚，防护棚应用钢管搭设。

6、现场安全标志、器具管理制度

(1)施工现场的场容：施工现场围墙封闭严密、完整、牢固、上口要平、外立面要直、高度不得低于1.8米，在大门的明显处设置统一式样的施工标牌，大门内设置“一图四牌”，内容详细，字迹工整规范、清晰。现场作好排水措施，现场道路要平整坚实、畅通。

(2)建筑物内外的零放碎料和垃圾清运及时，施工区域和生活区域划分明确，并要求划分责任区，设标志牌分片包干到人，施工现场的各种标语牌、统一加工制作，字体要书写正确规范，工整美观并经常保持整洁完好。

(3)施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线，砖成丁成行，高度不超过1.5m，砂、石和其它散料应成堆，界限清除，不得混杂，标识明确。

(4)施工现场材料保管，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品要及时放库，专库专管，加设明显标识，并建立严格的领导退料手续。

(5)各项施工操作要做到活完料净场地清，现场内按平面图的位置设立垃圾站，并及时集中分栋、回收、利用、清运，施工现场节约用水用电，消灭长流水长明灯现象。

(6)施工现场严格实行限额领料，领退料手续齐全，进出场材料要有严格的检验制度和必要的登记手续，并建立健全材料台帐。

7、文明施工管理制度

（1）文明施工管理制度

①　文明施工管理必须严格按建设部安全生产、文明施工检查评分标准JGJ59-99做好各项文明施工管理工作。

②　所有现场施工管理人员必须配挂胸卡，方可进场上岗。

特殊工种操作人员必须持证上岗。

③　工程项目施工中所有的施工机械均应挂操作规程牌。

④　凡混凝土，砂浆施工必须挂设配合比牌。

⑤　所有工程项目施工用的原材料必须根据材料的检验状态设置醒目明了的标识牌。

⑥　工程项目施工现场有关部位必须根据安全生产要求和实际情况挂设安全生产标识牌、宣传牌。

⑦　工程项目施工现场办公室必须挂设各级各类人员管理职责、质量职责牌。

⑧　施工现场材料设备堆放要求：各种材料(周转材料、门窗、构件各种制品等)、设备进仓、进场保管、堆放必须分门别类按规格堆放整齐和挂牌，注明规格，检验状态；水泥库要有防晒防潮措施，及定期清理、翻包。料设备进场按平面布置图堆放并挂牌注明规格、检验状态。

⑨　施工班组在各自的施工区域严格履行职责，操作区域必须工完料净，若有建筑垃圾或废弃物应及时通知施工员清除。

⑩　施工区域内保持道路畅通，排水措施良好，无积水现象。

⑾　所有施工人员进入现场必须服装整洁、必须戴安全帽，穿胶鞋。

⑿　不得在工程产品，建筑产品，半成品和各种市政设施，不得乱写乱画。

⒀　进入施工现场的一切人员不得高声喧哗，嬉戏打闹，保持工作仪态端正。

⒁　必须保持公共卫生，食堂、办公室、宿舍、厕所等生活设施必须清洁卫生。物品摆放整齐，无蝇、无异味。严禁随地大小便。

⒂　施工现场做到封闭管理，进出设有大门，门头设有本企业标志，门口有门卫保安人员值班，阻止闲杂人员进入施工现场。

（2）施工现场环境卫生计划措施

①　施工现场要经常保持整洁卫生，运输车辆不带泥沙出现场，并做到沿途不遗撒，办公室和工人宿舍要保持整洁有序，生活区周围要保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时清运。

②　工地要设置高于2.5m的围墙，围档要坚固、美观，且必须沿工地四周连续设置，围档边不得堆放材料、砂石或垃圾。

③　施工工地地面要硬化处理，道路干净畅通；场地要有排水设施，使泥浆、污水、废水不沉积、不堵塞、不外流。

④　施工作业区与办公、生活区要明显分开，宿舍要安全。有床铺、有消暑防蚊虫措施，用品放置整齐、卫生整洁。

⑤　工地要有消防措施、制度，灭火器材要配置合理，每层都要有足够的消防水源，动明火要经审批和监护。

⑥　工地大门口处要挂规范的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图及安全标语。

⑦　工地要有保健急救的措施和器材，急救人员应经过培训；对工人开展卫生防病的宣传教育。

⑧　要建立施工不扰民措施，工地施工作业要有防尘、防噪措施。夜间经许可才能施工，现场不得焚烧有毒有害物质。

（3） 施工现场抗噪音措施

①　合理安排夜间施工项目。有效控制施工噪音，施工人员不得大声喧哗和撞击其它

物件，施工时轻拿轻放，严禁敲打物体。减少夜间扰民现象。

②　合理安排6点到22点有效时间内施工项目，减少夜间扰民。

③　根据各分部分项工程施工的特殊情况，采取一定的封档措施，减少扰民。

④　如遇特殊情况，提前贴告示，以得到建设单位及附近居民的谅解和支持。

第七章      施工机械配置

一、主要施工机械设备配置计划

本工程为高层建筑，材料垂直运输大，为了妥善解决施工材料垂直运输问题和施工人员的垂直交通问题；以满足工程施工需要；本工程配备二台SSDB60X60施工井架提升机，解决材料的垂直运输问题；其它施工机械设备的配置见下表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 功率（KW） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工升降机 | SS60×50 | 7.5 | 2 |  |
| 2 | 钢筋对焊机 | VN1－100 | 100 | 1 |  |
| 3 | 钢筋弯曲机 | GW6－40 | 3 | 1 |  |
| 4 | 钢筋切断机 | QJ32－1 | 3 | 1 |  |
| 5 | 钢筋调直机 | JJK－1 | 7.50 | 1 |  |
| 6 | 电渣压力焊机 |  | 40 | 1 |  |
| 7 | 砼搅拌机 | JZC－350 | 6.05 | 4 |  |
| 8 | 砂浆机 | HJ－02 | 3 | 4 |  |
| 9 | 平板振动器 | ZB11 | 1.1 | 2 |  |
| 10 | 加压泵 |  | 15 | 1 |  |
| 11 | 插入式振动器 | Z经X50 | 1.2 | 4 |  |
| 12 | 木工圆锯 |  | 3 | 3 |  |
| 13 | 污水泵 | 15W－100 | 4 | 2 |  |

二、施工机械、设备的使用、维护、保养制度

1、工地使用的机械设备，机管员必须按公司的《施工机械、设备的使用、维护、保养制度》规定定期对设备进行检查、维护保养，使设备处于完好的技术状态，以达到充公发挥设备的效能，延长其使用寿命。

2、机管员应做好每台设备的运转台班记录，并根据记录，结合下月需用设备情况，按照保养周期确定每台机械设备应进行的保养级别和日程，报分公司设备管理部门或使用单位负责人审定后下达执行。

3、机械操作人员应做到班前检查，班后清洁卫生，并断电关闸及开关箱上销；操作时注意力要集中，不要与人谈话；上班时不许看书、看报、打毛线，注意认真听指令，听清指令后才能发出机器操作指令。

4、机械操作人员必须接受岗前培训，持证上岗，不许无证上岗操作；并按机械使用说明和《机械操作规程》使用操作。

第八章　　　工程质量通病防止措施

一、可能出现质量通病的部位及处理对策

1、可能出现质量通病的部位

质量通病集中表现在“渗、漏、堵、泛、空、裂、砂、粗、污”等方面。

（1）　渗、漏。是指屋面漏水、水箱漏水、楼地面漏水、上下管道漏水、卫生洁具漏水和墙面渗水。其中墙面渗水尤为严重。通称“六漏一渗”。

（2）堵、泛。是指上下管道和卫生洁具堵塞、屋面开沟积水、卫生间地面倒泛水，以及阳台雨后积水，造成楼地面渗漏。另外下水管道倒泛水，造成粪便、污水倒灌，甚至堵塞。

（3）　空、裂。“空”是指墙面、天棚粉刷层和楼地面空鼓。“裂”是指墙面、地面和屋面裂缝。起壳、开裂最容易导致渗漏和面层脱落。

（4）粗、污。“粗”是指门窗等加工粗糙，接缝、接榫不严密，门窗开启不灵活，关闭不密封，零件脱落，油漆粗糙，门窗上下口漏刷，刷纹明显，油漆皱皮、流坠，内外墙面粉刷，天棚粉刷和地面粗糙。“污”是指墙面、地面、门窗、玻璃、上下管道及卫生洁具等沾满灰尘和垃圾、污染严重。

针对本工程具体情况，我们拟订了如下治理质量通病的若干处理对策。

2、质量通病的处理对策

建立QC质量管理小组，和相应的责、权、利奖罚制度，使质量责任制得到真正落实，并利用QC质量管理小组对施工操作工人以传帮教的方式，帮助施工操作工人提高操作技能和职业道德素质，时时刻刻敲起施工管理人员和操作工人对质量意识的警钟防止质量通病和质量事故的发生。

3、质量通病部位及防治措施

（1）螺栓要按规定电焊，防锈；

（2）施工焊缝高度应符合要求，焊缝应平顺，应防止假焊，焊渣应及时清除；

（3）防锚固螺栓偏听偏信离轴线。

4、模板工程质量通病防治措施

（1）模板安装前，先检查模板的质量，不符合质量标准的不得投入使用。

（2）梁模板：为防止梁底不平及下挠、炸模等，支模时应遵守边模包底模的原则，梁模与柱模连接处，下料尺寸一般应略为缩短。梁侧模必须有压脚板，斜撑、拉线通直后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。

（3）混凝土浇筑前，模板应充分用水浇透。

（4）柱模板：为防止炸模、漏浆、蜂窝麻面、偏斜等，规定的柱箍间距要求钉牢固，且注意柱模下料尺寸略缩小。成排柱模支模时，应先立两侧柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通线，再立中间柱模。四周斜撑要牢固。

（5）板模板：楼板模板厚度要一致，搁栅木料要在足够的强度和刚度，搁栅面要平整。支顶要符合规定的保证项目要求。板模按规定起拱。

5、钢筋工程质量通病防治措施

（1）外型尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止钢筋偏离规定的位置及骨架扭曲变形。

（2）保护层砂浆垫块应准确，垫块间距离合适。

（3）浇注混凝土时，应及时检查并调整已位移的钢筋。

6、混凝土工程质量通病防治措施

（1）所有原材料均进行二次检验，确保材料关。

（2）在浇筑混凝土前，检查所有的相关隐蔽验收。确保不遗漏，配合比正确，浇筑部位混凝土强度等级明确。

（3）混凝土浇筑时施工员掌握好振捣部位和深度，不碰到钢筋、模板。

（4）混凝土浇筑时，按规范要求逐层、逐点振捣，振捣间距不大于振动棒作用半径范围，做到快插慢拨，直至混凝土面无气泡出现，表面下沉停止为止。

7、砌筑工程质量通病防治措施

（1）砌墙用的水泥和砖必须有出厂合格证或复试报告，其强度应符合设计要求。

（2）砌筑砂浆应按试验室的配合比，必须用机械搅拌，严禁用“流浆法”制作砂浆，并按规范规定留置试块。

（3）采用铺灰法砌墙，铺灰长度不得大于50cm，砌体水平灰缝的饱满度应≥80%，灰缝厚度通常以10mm为宜，灰缝要求饱满。

（4）砌筑用砖应提前浇水湿润，严禁干砖上墙。

（5）墙上留置设备安装、过人、水平运输等临时洞口时，应在砌筑同时增设拉接筋，砌加气块墙面用钢筋网片。

（6）后塞口的门窗洞口应予埋防腐木砖或予留孔洞（钢窗），留洞位置要准确，予埋木砖随洞口高度尺寸大小每层放2-4块，木砖小头在外，距洞口上下四皮砖予埋。

8、抹灰工程质量通病防止措施

（1）墙面粉刷前先做样板间、样板层，经有关质检人员检查达标到标准后，方可大面积施工。

（2）抹灰工程应按设计要求分层施工，粉刷前应清理墙面，并浇水湿润，先冲筋，定出标注准抹灰厚度，保证墙面平整、垂直。

（3）水泥砂浆不得粉在水泥石灰混合砂浆等软粉刷层上，内墙用于粉刷层同种砂浆冲筋。

（4）内墙面阳角及门窗每侧做5公分宽的1∶2.5水泥砂浆护角，护角表面光滑、平顺，方正，门窗与墙体接触处抹灰要严密，且粉刷不包框。

（5）在雨蓬、压顶和突出腰线等部位，上面做流水坡度，下面做滴水槽或滴水线。滴水槽宽10毫米，深10毫米，槽离墙边20毫米。滴水线宽40毫米。厚10毫米。

（6）墙上的洞、槽、盒、壁柜标高，深浅要符合设计要求。做到方正平直。

（7）安装管道前，必须在墙面设置管道固定件，管道背后先抹灰后，再安装管道。

（8）墙面分格缝必须宽20毫米，厚6毫米，二边倒斜口的引条嵌条施工。

9、楼地面工程质量通病防止措施

（1）地面回填土必须分层夯实，以防止地基下沉，造成地面开裂。

（2）地面基层要清理干净，如基层表面过于光滑要凿毛，用钢丝刷把楼板上的浮灰及杂物清理掉，提前一天浇水湿润，但不得有积水。在抹水泥地面前抹一遍素水泥浆，涂刷要均匀，随抹随刷，紧密配合。

（3）抹地面的水泥砂浆使用粗砂或中砂，含泥量不大于3％，最好使用早期强度较高的普通硅酸盐水泥，标号不低于32.5#安定性要好，不准使用受潮结块过期的水泥。

（4）水泥地面用1∶2的干硬水泥砂浆，稠度不大于3.5cm，以手握成团，稍出浆为合

（5）面积过大，要求地面分格留伸缩缝时，分格缝应将垫层及面层分通，以免面层产生不规则的裂缝。

（6）踢脚用1：2水泥砂浆粉刷，不应一次成活，要分层操作，每层厚度10mm为宜，为防止空鼓开裂，踢脚线与白灰砂浆接槎处，以及基层墙面上所沾的白灰必须清理干净，并浇水湿润。

（7）设计无规定时，踢脚线应凸出墙面8-10mm，厚薄要一致，上口必须平直、密实、边缘整齐。

（8）建筑物四周明沟，散水坡和台阶与建筑物墙根间应设沉降缝断开，散水坡度为5%。

10、外墙涂料工程质量通病防止措施

（1）操作时应认真仔细，防止边线刷得不直、不清晰，污染了与之相连的其它颜色。

（2）涂刷聚合物水泥浆极易发生掉粉现象。施工时应注意水泥是否过期，107胶是否用量不够，以及配好的浆液是否存放时间过长。

（3）皱皮开裂：应注意刷浆层未凝固前的保护。

（4）花感：颜色拌合不匀或掺量不准，涂层厚薄不一。

（5）显露刷纹：浆料过稠拉不开刷子，或材质的流动性差。应适当加入稀释剂。

（6）反碱咬色：刷层遇雨水浸泡。

（7）表面划痕，腻子刮得不好，应认真磨砂纸，对腻子缺陷处补平。

11、给排水、电气质量通病

1、给排水管在安装完后易受污染，排水下水管管口敞开处易堵塞。针对这些问题，应注意产品保护，安装完毕后随即用塑料膜包好，在脚手架拆除且装饰完后再撕掉；而敞开管口应用管堵或其他办法临时封堵。

2、给排水立管穿楼板、屋面时常会发生漏水，渗水现象；这主要是补洞缺陷引起的，补洞应严格按照操作规程进行：先把管洞周围打毛，再支模；支模时应用一块比洞口稍大的薄木板，中间挖出与管外径相近的洞口，然后分开两片套在管上放于板底，用一块比洞口长的木块顶住，此木块可通过粗铁丝，绑牢固定在楼板面上放置于管洞的另一小木块上；补洞分二次进行，第一次补至2/3；补洞时用水浇湿后，用1∶2水泥砂浆手上捣鼓密实；浇捣完后应用水进行养护1周时间，再拆模，并放满水24h以上，进行观察，一般不易出现渗漏水现象了。

3、电气管在接线盒处，墙脚处易发生堵塞现象。主要是出入接线盒的管口未密封，浇捣混凝土时跑入水泥砂浆所致；而墙脚处管堵塞主要是浇捣混凝土时，管尤其是PVC管受外来力的影响在弯曲易扁折或立管管口未保护。解决的办法是派人在浇捣现场看护，发现问题马上整改，并在混凝土浇捣完后第二天进行现场通管，因这时一旦有问题混凝土未完全干掉时，容易解决。最后用低标号水泥砂浆把立管进行围护，且检查全部管口应有临时堵塞保护。

4、电气接线盒处的接头易发热。主要是缠绕线芯不紧密。无焊锡或焊锡不饱满所致，应要求线芯所缠绕圈数至少要6圈以上，当多根并联时，要求其余线芯逐根继续缠绕至剩下两根为止后将这两根线芯对折；而后对接头进行焊锡；焊锡时应先涂上焊锡膏且焊锡应饱满，不得有棱刺等现象出现；接着用黄蜡带包扎一层再用耐压等级500V的黑胶布包扎两层。

12、消除质量通病的组织机构（QC小组）

削除质量通病的组织机构，为了QC质量管理小组；QC质量小组的主要任务之一为每日巡查，发现问题及时纠正。

xx区城乡规划建设局综合楼工程

施

工

组

织

设

计

编制单位：xx市xx建筑工程有限公司

编制人：xx

编制日期：xx